## Отчет об исп-е 1 кв 23 г.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 1 квартал 2023 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2023 год | [9 empty] | Объем освоения 2023 год | [9 empty] | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Всего | [11 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | Г | 8343.8013 | 1096.6788 |  |  |  |  | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.059 |  |  |  |  | 9.1288 | 9.1288 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 1083.414; 9: -48.9302; 10: -84.28%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 68.1393 | 24.4448 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.369 |  |  |  |  | 1.3605 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 8: 16.4564; 9: -24.4448; 10: -100%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 8264.252 | 1062.624 |  |  |  |  | 4.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.68 |  |  |  |  | 7.1204 | 7.1204 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 1058.1251; 9: -1058.1251; 10: -99.58%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 8.8325; 9: -7.81; 10: -100%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | Г | 8343.8013 | 1096.6788 |  |  |  |  | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.059 |  |  |  |  | 9.1288 | 9.1288 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 1083.414; 9: -1091.4024; 10: -99.52%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 68.1393 | 24.4448 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.369 |  |  |  |  | 1.3605 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 7: 6.6637; 8: 16.4564; 9: -24.4448; 10: -100%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 68.1393 | 24.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.369 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 6.6637; 8: 16.4564; 9: -24.4448; 10: -100%
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | М_08.2022.10 | 18.8815 | 10.6269 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.8557 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7: 0; 8: 10.6269; 9: -10.6269; 10: -100%
1.3.1.2. | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | N_08.2023.1. | 4.8484 | 5.8295 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.0403 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 5.8295; 9: -5.8295; 10: -100%
1.3.1.3. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | М_08.2022.6 | 29.2693 | 4.8484 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.8529 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: -4.8484; 10: -100%
1.3.1.4. | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 2200 кВт, 2 ед. | L_08.2021.4. | 15.14 | 3.14 | [9 empty] | 2.62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7: 6.6637; 8: 0; 9: -3.14; 10: -100%
|  |  | 15.14 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4.2. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 1.3605 | 1.3605
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 8264.252 | 1062.624 |  |  |  |  | 4.4989 |  |  |  |  | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1204 | 7.1204 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 1058.1251; 9: -1058.1251; 10: -99.58%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 5181.18 | 35.616 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 35.616; 9: -35.616; 10: -100%
1.5.1.1. | Строительство ГПЭС в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 33 МВт | N_08.2023.2. | 3856.98 | 11.616 | [9 empty] | 9.68 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 11.616; 9: -11.616; 10: -100%
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | N_08.2023.3. | 1324.2 | 24 | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 24; 9: -24; 10: -100%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3083.072 | 1027.008 |  |  |  |  | 4.4989 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1204 | 7.1204 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 1022.5091; 9: -1022.5091; 10: -99.56%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | L_08.2021.3. | 3083.072 | 1027.008 |  |  |  |  | 4.4989 | 4.4989 | [8 empty] | 7.1204 | 7.1204 |  |  |  | 8: 1022.5091; 9: -1022.5091; 10: -99.56%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 11.41 | 9.61 |  |  |  |  | 0.77748 |  |  |  |  | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6479 | 0.6479 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 8.8325; 9: -8.8325; 10: -91.91%
1.7.1. | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | М_08.2022.5 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7: 0; 8: 7.81; 9: -7.81; 10: -100%
1.7.2. | Приобретение вагонов для проживания | М_08.2022.17 | 3.6 | 1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7: 0; 8: 1.8; 9: -1.8; 10: -100%
1.7.3. | Приобретение инструментов | нд | [6 empty] | 0.77748 | 0.77748 | [8 empty] | 0.6479 | 0.6479 |  |  |  | 7: 0; 8: -0.77748; 9: 0.77748; 10: #DIV/0!

## Отчет по вводу, выв-у 1кв 23 г.
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 1 квартал 2023 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 2200 кВт, 2 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 0
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 0 |  | 0 | 0
1.3.4.2. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство ГПЭС в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 33 МВт | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Приобретение вагонов для проживания | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Приобретение инструментов | 0 | 0 | 0 | 0