## Отчет об исп-е 4 кв 23 г.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 4 квартал 2023 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2023 год | [9 empty] | Объем освоения 2023 год | [9 empty] | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Всего | [11 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | Г | 4373.7719 | 1144.3163 |  |  |  |  | 972.9652 | 15.8965 | 43.3359 | 15.1163 | 898.6165 | 549.8771 |  |  |  |  | 326.9157 | 9.1288 | 33.6182 | 21.94 | 262.2287 | 7: 16.5305; 8: 156.9858; 9: -222.9614; 10: -40.55%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 173.8332 | 162.6208 |  |  |  |  | 148.1343 | 0 | 29.6045 | 0 | 118.5298 | 135.5174 |  |  |  |  | 124.2053 | 1.3605 | 23.2987 | 7.6928 | 91.8533 | 8: 0.12122; 9: -14.4866; 10: -8.908%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 4175.6292 | 957.386 |  |  |  |  | 804.2881 | 6.0677 | 11.456 | 14.2219 | 772.5425 | 395.4468 |  |  |  |  | 192.9224 | 7.1204 | 7.9018 | 12.899 | 165.0012 | 7: 16.5305; 8: 153.0979; 9: -153.0979; 10: -15.99%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 24.3095 | 24.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5428 | 9.8287 | 2.2754 | 0.89447 | 7.5442 | 18.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.788 | 0.6479 | 2.4177 | 1.3482 | 5.3742 | 7: 16.5305; 8: 3.7667; 9: -3.7667; 10: -15.49%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | Г | 4373.7719 | 1144.3163 |  |  |  |  | 972.9652 | 15.8965 | 43.3359 | 15.1163 | 898.6165 | 549.8771 |  |  |  |  | 326.9157 | 9.1288 | 33.6182 | 21.94 | 262.2287 | 7: 16.5305; 8: 156.9858; 9: -171.3511; 10: -14.97%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 173.8332 | 162.6208 |  |  |  |  | 148.1343 | 0 | 29.6045 | 0 | 118.5298 | 135.5174 |  |  |  |  | 124.2053 | 1.3605 | 23.2987 | 7.6928 | 91.8533 | 7: 36.9149; 8: 0.12122; 9: -14.4866; 10: -8.908%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 158.1372 | 146.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5595 | 0 | 27.9584 | 0 | 104.6011 | 122.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2454 | 0 | 23.2987 | 0 | 87.9467 | 7: 36.9149; 8: 0; 9: 0; 10: 0%
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | L_08.2021.12. | 0.38433 | 0.38433 |  |  |  |  | 0.20295 |  | 0.20295 |  |  | 0.32027 |  |  |  |  | 0.16913 |  | 0.16913 |  |  | 7: 3.059; 10: 0%
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | L_08.2021.9. | 1.0106 | 1.0106 |  |  |  |  | 1.0856 |  | 1.0856 |  |  | 0.84221 |  |  |  |  | 0.90464 |  | 0.90464 |  |  | 7: 20.5915; 10: 0%
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | М_08.2022.10 | 4.051 | 4.051 |  |  |  |  | 3.3997 |  | 3.3997 |  |  | 3.3759 |  |  |  |  | 2.8331 |  | 2.8331 |  |  | 7: 1.4396; 10: 0%
1.3.1.4 | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | L_08.2021.10. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
1.3.1.5 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | N_08.2023.1. | 2.7777 | 2.7777 |  |  |  |  | 4.5698 |  | 4.5698 |  |  | 2.3147 |  |  |  |  | 3.8082 |  | 3.8082 |  |  | 7: 3.8082; 10: 0%
1.3.1.6 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | М_08.2022.6 | 2.7777 | 2.7777 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.3147 |  |  |  |  | 0 | bar: 10
1.3.1.7 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | М_08.2022.9 | 0.24052 | 0.24052 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.20043 |  |  |  |  | 0 | bar: 10
1.3.1.8 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | L_08.2021.4. | 52.0787 | 45.0587 |  |  |  |  | 36.4657 |  | 18.7004 |  | 17.7653 | 37.5489 |  |  |  |  | 31.1673 |  | 15.5836 |  | 15.5836 | bar: 10
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | N_08.2023.4. | 84.0319 | 79.8395 |  |  |  |  | 77.2157 |  |  |  | 77.2157 | 66.5329 |  |  |  |  | 64.3464 |  |  |  | 64.3464 | bar: 10
1.3.1.10 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | N_08.2023.5. | 10.7847 | 10.7847 |  |  |  |  | 9.62 |  |  |  | 9.62 | 8.9872 |  |  |  |  | 8.0167 |  |  |  | 8.0167 | 7: 8.0167; 10: 0%
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 15.696 | 15.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5748 | 0 | 1.6461 | 0 | 13.9287 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9599 | 1.3605 | 0 | 7.6928 | 3.9066 | 7: 0; 8: 0.12122; 9: -0.12122; 10: -0.7723%
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | L_08.2020.2. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4.2. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов | М_08.2022.14 | 15.696 | 15.696 |  |  |  |  | 15.5748 |  | 1.6461 |  | 13.9287 | 13.08 |  |  |  |  | 12.9599 | 1.3605 |  | 7.6928 | 3.9066
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4175.6292 | 957.386 |  |  |  |  | 804.2881 | 6.0677 | 11.456 | 14.2219 | 772.5425 | 395.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9224 | 7.1204 | 7.9018 | 12.899 | 165.0012 | 7: 0; 8: 153.0979; 9: -153.0979; 10: -15.99%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1703.1595 | 166.2753 |  |  |  |  | 1.5688 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 6.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 1.7086 | 7: 0; 8: 164.7065; 9: -164.7065; 10: -99.06%
1.5.1.1. | Строительство ГПЭС в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 33 МВт | N_08.2023.2. | 623.7682 | 7.3882 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1568 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 7.3882; 9: -7.3882; 10: -100%
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | N_08.2023.3. | 1079.3913 | 158.8871 |  |  |  |  | 1.5688 | 1.5688 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7086 |  |  |  | 1.7086 | 8: 157.3183; 9: -157.3183; 10: -99.01%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2472.4697 | 791.1107 |  |  |  |  | 802.7193 | 4.4989 | 11.456 | 14.2219 | 772.5425 | 389.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2139 | 7.1204 | 7.9018 | 12.899 | 163.2927 | 7: 0; 8: -11.6087; 9: 11.6087; 10: 1.467%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | L_08.2021.3. | 2472.4697 | 791.1107 |  |  |  |  | 802.7193 | 4.4989 | 11.456 | 14.2219 | 772.5425 | 389.29 |  |  |  |  | 191.2139 | 7.1204 | 7.9018 | 12.899 | 163.2927 | 8: -11.6087; 9: 11.6087; 10: 1.467%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 24.3095 | 24.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5428 | 9.8287 | 2.2754 | 0.89447 | 7.5442 | 18.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.788 | 0.6479 | 2.4177 | 1.3482 | 5.3742 | 7: 16.5305; 8: 3.7667; 9: -3.7667; 10: -15.49%
1.7.1. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | М_08.2022.8 | 0.06973 | 0.06973 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.058108 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0.06973; 9: -0.06973; 10: -100%
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | М_08.2022.11 | 0.06973 | 0.06973 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.058108 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0.06973; 9: -0.06973; 10: -100%
1.7.3. | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | М_08.2022.16 | 0.13946 | 0.13946 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.11622 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0.13946; 9: -0.13946; 10: -100%
1.7.4. | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | М_08.2022.5 | 7.812 | 7.812 |  |  |  |  | 7.584 | 7.584 |  |  |  | 6.51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0.228; 9: -0.228; 10: -2.919%
1.7.5. | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | М_08.2022.15 | 1.8372 | 1.8372 |  |  |  |  | 1.6048 | 1.4673 |  | 0.13758 |  | 0.186 |  |  |  |  | 0.11465 |  |  | 0.11465 |  | 7: 1.3374; 8: 0.23236; 9: -0.23236; 10: -12.65%
1.7.6. | Приобретение вагонов для проживания | М_08.2022.17 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7: 1.3878; 8: 1.8; 9: -1.8; 10: -100%
1.7.7. | Приобретение ультразвуковой ванны | М_08.2022.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.8. | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | М_08.2022.20 | 0.72327 | 0.72327 |  |  |  |  | 0.11494 |  | 0.11494 |  |  | 0.60273 |  |  |  |  | 0.095785 |  | 0.095785 |  |  | 7: 5; 8: 0.60833; 9: -0.60833; 10: -84.11%
1.7.9. | Приобретение телескопического погрузчика | М_08.2022.21 | 0.53344 | 0.53344 |  |  |  |  | 0.61886 |  |  | 0.61886 |  | 0.44453 |  |  |  |  | 0.51572 |  |  | 0.51572 |  | 7: 6.0157; 8: -0.085428; 9: 0.085428; 10: 16.01%
1.7.10. | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | М_08.2022.22 | 3.1416 | 3.1416 |  |  |  |  | 0.90701 |  |  |  | 0.90701 | 2.618 |  |  |  |  | 0.75584 |  |  |  | 0.75584 | 8: 2.2346; 9: -2.2346; 10: -71.13%
1.7.11. | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | T_04.2023.1. | 5.4564 | 5.4564 |  |  |  |  | 5.542 |  |  |  | 5.542 | 4.547 |  |  |  |  | 4.6183 |  |  |  | 4.6183 | 8: -0.0856; 9: 0.0856; 10: 1.569%
1.7.12. | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | T_04.2023.2. | 1.0776 | 1.0776 |  |  |  |  | 0.898 |  | 0.898 |  |  | 0.898 |  |  |  |  | 0.898 |  | 0.898 |  |  | 8: 0.1796; 9: -0.1796; 10: -16.67%
1.7.13. | Приобретение инструментов | T_04.2023.3. | 1.6491 | 1.6491 |  |  |  |  | 3.2732 | 0.77748 | 1.2625 | 0.13803 | 1.0952 | 1.3742 |  |  |  |  | 2.7897 | 0.6479 | 1.4239 | 0.71788 |  | 7: 2.7897; 8: -1.6241; 9: 1.6241; 10: 98.48%

## Отчет по вводу, выв-у 4кв 23 г.
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 4 квартал 2023 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2023 год | 2023 год | 2023 год | 2023 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 1.18 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 1.18 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.58 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 1.18 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 0.6 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0.6 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 0 | 0
1.3.1.4 | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | 0 | 0
1.3.1.5 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | 0 | 0
1.3.1.6 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 3 шт | 0 | 0
1.3.1.7 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 0 | 0
1.3.1.8 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | 0 | 0
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | 0 | 0
1.3.1.10 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | 0.6
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 0
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 0 |  | 0 | 0
1.3.4.2. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство ГПЭС в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 33 МВт | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0.58 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 0.04 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 0.04 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | 0.5 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6. | Приобретение вагонов для проживания | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7. | Приобретение ультразвуковой ванны | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.9. | Приобретение телескопического погрузчика | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.10. | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.11. | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.12. | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.13. | Приобретение инструментов | 0 | 0 | 0 | 0