## приложение 6.1. 2020 г.
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 1 квартал 2020 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2020 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей МЖКХ | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 108.5926 | 67.5068 | 0 | 0 | 0 | 108.5926 | -67.5068 | -100% | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 34.8907 | 29.0731 | 0 | 0 | 0 | 34.8907 | -29.0731 | -100% | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 73.7019 | 38.4337 | 0 | 0 | 0 | 73.7019 | -38.4337 | -100% | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 108.5926 | 67.5068 | 0 | 0 | 0 | 108.5926 | -67.5068 | -100% | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 34.8907 | 29.0731 | 0 | 0 | 0 | 34.8907 | -29.0731 | -100% | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 34.8907 | 29.0731 | 0 | 0 | 0 | 34.8907 | -29.0731 | -100% | 0 | 0
1.3.1.4. | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе - 1 шт | 0.14731 | 0.12276 | 0 | 0 | 0 | 0.14731 | -0.12276 | -100% | 0 | 0
1.3.1.5. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.20491 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0.20491 | -0.17076 | -100% | 0 | 0
1.3.1.6. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.20491 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0.20491 | -0.17076 | -100% | 0 | 0
1.3.1.7. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.20491 | 0.17076 | 0 | 0 | 0 | 0.20491 | -0.17076 | -100% | 0 | 0
1.3.1.8. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0.19594 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0.19594 | -0.16329 | -100% | 0 | 0
1.3.1.9. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0.19594 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0.19594 | -0.16329 | -100% | 0 | 0
1.3.1.10. | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе - 1 шт | 0.14648 | 0.12207 | 0 | 0 | 0 | 0.14648 | -0.12207 | -100% | 0 | 0
1.3.1.11. | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе - 1 шт | 0.14007 | 0.11672 | 0 | 0 | 0 | 0.14007 | -0.11672 | -100% | 0 | 0
1.3.1.12. | Замена дизель генератора марки 250 Cummins NT855G4 -3шт на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., СК-ТСС поселок Олом в Анабарском районе | 12.136 | 10.1134 | 0 | 0 | 0 | 12.136 | -10.1134 | -100% | 0 | 0
1.3.1.13. | Замена дизель генератора марки АД60 на ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе - 1 шт | 2.9914 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 2.9914 | -2.4928 | -100% | 0 | 0
1.3.1.14. | Замена дизель генератора марки Cummins C-500 -2шт. на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., посёлок Моргогор Анабарском районе - 1 шт | 12.2209 | 10.1841 | 0 | 0 | 0 | 12.2209 | -10.1841 | -100% | 0 | 0
1.3.1.15. | Замена дизель генератора марки АД100С-Т400-2Р на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Эбелях верхний (куман) в Анабарском районе - 1 шт | 3.0619 | 2.5516 | 0 | 0 | 0 | 3.0619 | -2.5516 | -100% | 0 | 0
1.3.1.16. | Замена ДЭС 100 ЯМЗ 238 на ЭД100-Т400-1РН п.уч.Хара-Мас в Анабарском районе - 1 шт | 3.04 | 2.5309 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | -2.5309 | -100% | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 73.7019 | 38.4337 | 0 | 0 | 0 | 73.7019 | -38.4337 | -100% | 0 | 0
1.7.1. | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе - 1 ед. | 0.14007 | 0.11672 | 0 | 0 | 0 | 0.14007 | -0.11672 | -100% | 0 | 0
1.7.3. | Приобретение дизель генераторов АО "Прогноз" САТ 3412 мощностью 648 кВт , Caterpillar C13 мощность 280 кВт. 9 ед. | 73.5619 | 38.3169 | 0 | 0 | 0 | 73.5619 | -38.3169 | -100% | 0 | 0

## приложение 6.3. 2020 г.
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 1 квартал 2020 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 7.132 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 4.48 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 2.652 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 7.132 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 4.48 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 4.48 | 0
1.3.1.4. | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе - 1 шт | 0.06
1.3.1.5. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.44
1.3.1.6. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.44
1.3.1.7. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.44
1.3.1.8. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0.44
1.3.1.9. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0.44
1.3.1.10. | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе - 1 шт | 0.1
1.3.1.11. | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе - 1 шт | 0.1
1.3.1.12. | Замена дизель генератора марки 250 Cummins NT855G4 -3шт на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., СК-ТСС поселок Олом в Анабарском районе | 0.88
1.3.1.13. | Замена дизель генератора марки АД60 на ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе - 1 шт | 0.06
1.3.1.14. | Замена дизель генератора марки Cummins C-500 -2шт. на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., посёлок Моргогор Анабарском районе - 1 шт | 0.88
1.3.1.15. | Замена дизель генератора марки АД100С-Т400-2Р на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Эбелях верхний (куман) в Анабарском районе - 1 шт | 0.1
1.3.1.16. | Замена ДЭС 100 ЯМЗ 238 на ЭД100-Т400-1РН п.уч.Хара-Мас в Анабарском районе - 1 шт | 0.1
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 2.652 | 0
1.7.1. | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе - 1 ед. | 0.06
1.7.3. | Приобретение дизель генераторов АО "Прогноз" САТ 3412 мощностью 648 кВт , Caterpillar C13 мощность 280 кВт. 9 ед. | 2.592