## приложение 6.1. 2018 г.
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 6 месяцев 2019 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2019 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания" , в т.ч. | 748.9619 | 748.9619 | 19.3135 | 0 | 0 | 731.3955 | -731.3955 | -97.65%
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 748.9619 | 748.9619 | 19.3135 | 0 | 0 | 731.3955 | -731.3955 | -97.65%
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 748.9619 | 748.9619 | 19.3135 | 0 | 0 | 731.3955 | -731.3955 | -97.65%
| Техническое перевооружение и реконструкция | 748.9619 | 748.9619 | 17.5664 | 0 | 0 | 731.3955 | -731.3955 | -97.65%
| Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 1.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Приобретение объектов основных средств | 3.002 | 3.002 | 1.1704 | 0 | 0 | 1.8316 | -1.8316 | -61.01%
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 748.9619 | 748.9619 | 19.3135 | 0 | 0 | 731.3955 | -731.3955 | -97.65%
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 748.9619 | 748.9619 | 19.3135 | 0 | 0 | 731.3955 | -731.3955 | -97.65%
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 748.9619 | 748.9619 | 19.3135 | 0 | 0 | 731.3955 | -731.3955 | -97.65%
| Новое строительство |  | 0 | 1.7471 | 0 | 0 | -1.7471 | 1.7471 | #DIV/0!
| Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 1.7471 |  |  | -1.7471 | 1.7471 | #DIV/0!
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 748.9619 | 748.9619 | 17.5664 | 0 | 0 | 731.3955 | -731.3955 | -97.65%
1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 745.9599 | 745.9599 | 16.396 | 0 | 0 | 729.5639 | -729.5639 | -97.8%
1.1.1.1. | Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть (возврат займа с учетом процентов) | 501.4 | 501.4 | 16.396 | 0 | 0 | 485.004 | -485.004 | -96.73%
1.1.1.2. | Модернизация ДЭС в п. Жиганск | 193.166 | 193.166 | 0 | 0 | 0 | 193.166 | -193.166 | -100%
1.1.1.3. | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе | 3.0085 | 3.0085 | 0 | 0 | 0 | 3.0085 | -3.0085 | -100%
1.1.1.4. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | 8.397 | -8.397 | -100%
1.1.1.5. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | 8.397 | -8.397 | -100%
1.1.1.6 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 8.397 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | 8.397 | -8.397 | -100%
1.1.1.7 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 8.478 | 8.478 | 0 | 0 | 0 | 8.478 | -8.478 | -100%
1.1.1.8 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 8.478 | 8.478 | 0 | 0 | 0 | 8.478 | -8.478 | -100%
1.1.1.9 | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе | 3.119 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | -3.119 | -100%
1.1.1.10 | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе | 3.1193 | 3.1193 | 0 | 0 | 0 | 3.1193 | -3.1193 | -100%
2 | Прочие инвестиционные проекты: | 3.002 | 3.002 | 1.1704 | 0 | 0 | 1.8316 | -1.8316 | -61.01% | 0 | 0
2.1. | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе | 3.002 | 3.002 | 0 |  | 0 | 3.002 | -3.002 | -100%
2.2. | локально вычислительная сеть | 0 | 0 | 0.13703 |  | 0 | -0.13703 | 0.13703 | #DIV/0! |  |  | В связи с переездом в другой офис, появилась необходимость проведения локальной сети по адресу г. Якутск ул. Ленина 24 2 этаж
2.3. | Телевизор 55 №2 |  | 0 | 0.057142 |  | 0 | -0.057142 | 0.057142 | #DIV/0! |  |  | В целях организации сеансов видеоконференции АО "Вилюйская ГЭС-2", ООО "ЯГК" с управляющей компанией ООО "ЯГК" согласно Приказу ген. Директора ООО "ЯГК" от 06.02.2019г. №04.-п/19
2.4. | Телевизор 55 №1 | 0 | 0 | 0.057142 |  | 0 | -0.057142 | 0.057142 | #DIV/0! |  |  | В целях организации сеансов видеоконференции АО "Вилюйская ГЭС-2", ООО "ЯГК" с управляющей компанией ООО "ЯГК" согласно Приказу ген. Директора ООО "ЯГК" от 06.02.2019г. №04.-п/20
2.5. | Терминал №1 | 0 | 0 | 0.45956 |  | 0 | -0.45956 | 0.45956 | #DIV/0! |  |  | В целях организации сеансов видеоконференции АО "Вилюйская ГЭС-2", ООО "ЯГК" с управляющей компанией ООО "ЯГК" согласно Приказу ген. Директора ООО "ЯГК" от 06.02.2019г. №04.-п/21
2.6. | Терминал №2 | 0 | 0 | 0.45956 |  | 0 | -0.45956 | 0.45956 | #DIV/0! |  |  | В целях организации сеансов видеоконференции АО "Вилюйская ГЭС-2", ООО "ЯГК" с управляющей компанией ООО "ЯГК" согласно Приказу ген. Директора ООО "ЯГК" от 06.02.2019г. №04.-п/22
Замена котлов утилизаторов
Замена газопоршневой станции в п. Моркока
Замена дизель-генераторной установки Wartsila 9R32LN на ДЭС Wartsila п. Накын
Замена котлов-утилизаторов для собственных нужд
ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.:
Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.:
Замена ГРП, счетчика системы газоснабжения ГПЭС п. Моркока
Приобретение объектов основных средств, в т.ч.
Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе
Приобретение дизель генераторов в Кобяйском районе
Оборудование, не входящее в сметы строек (информационные технологии, организация рабочего места сотрудников)
Кроме того:
Возврат заемных средств - всего
в том числе
Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть (возврат основного долга без учета процентов)
Note on B222: Предлагаем добавить в конце ЦЭС - для того чтобы не запутаться

## приложение 6.3. 2018 г.
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 6 месяцев 2018 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания" , в т.ч. | 2,52 | 0
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 2.52 | 0
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 2.52 | 0
| Техническое перевооружение и реконструкция | 2.52 | 0
| Новое строительство и расширение | 2.52 | 0
| Приобретение объектов основных средств | 0.06 | 0
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 2.52 | 0
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 2.52 | 0
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 2.52 | 0
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.52 | 0
1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 2.46 | 0
1.1.1.3. | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе | 0.06 | 0
1.1.1.4. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0.44 | 0
1.1.1.5 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0.44 | 0
1.1.1.6 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0.44 | 0
1.1.1.7 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 0.44 | 0
1.1.1.8 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 0.44 | 0
1.1.1.9 | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе | 0.1 | 0
1.1.1.10 | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе | 0.1 | 0
2 | Прочие инвестиционные проекты: | 0.06 | 0
2.1. | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе | 0.06 | 0
10
4.1.3.4
4.1.3.7
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6.
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой