## приложение 6.1. 2018 г.
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 9 месяцев 2019 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2019 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания", в т.ч. | 333.2934 | 331.7129 | 132.9101 | 37.4502 | 1.2704 | 200.3833 | -198.8028 | -59.93% | - | -
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 333.2934 | 331.7129 | 132.9101 | 37.4502 | 1.2704 | 200.3833 | -198.8028 | -59.93% | - | -
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 333.2934 | 331.7129 | 132.9101 | 37.4502 | 1.2704 | 200.3833 | -198.8028 | -59.93% | - | -
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 333.2934 | 331.7129 | 132.9101 | 37.4502 | 1.2704 | 200.3833 | -198.8028 | -59.93% | - | -
1.1.1.1.1. | Новое строительство | 130.0297 | 130.0297 | 2.0965 | 1.7471 | 0 | 127.9332 | -127.9332 | -98.39% | - | -
1.1.1.1.1.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 130.0297 | 130.0297 | 2.0965 | 1.7471 | 0 | 127.9332 | -127.9332 | -98.39% | - | -
1 | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) | 130.0297 | 130.0297 | 2.0965 | 1.7471 |  | 127.9332 | -127.9332 | -98.39% | - | -
1.1.1.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 192.6899 | 191.2495 | 129.2386 | 31.9457 | 0 | 63.4513 | -62.0108 | -32.42% | - | -
| Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть, 20,25 МВт | 129.2386 | 129.2386 | 129.2386 |  |  | 7.8e-09 | -7.8e-09 | -6.035e-09% | - | -
2 | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе | 3.1083 | 2.961 |  | 2.3885 | 0 | 3.1083 | -2.961 | -100% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
3 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 6.2645 | 6.0596 |  | 4.9385 | 0 | 6.2645 | -6.0596 | -100% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
4 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 6.2645 | 6.0596 |  | 4.9385 | 0 | 6.2645 | -6.0596 | -100% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
5 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 6.2649 | 6.06 |  | 4.9385 | 0 | 6.2649 | -6.06 | -100% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
6 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 6.2556 | 6.0596 |  | 4.9385 | 0 | 6.2556 | -6.0596 | -100% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
7 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 6.2556 | 6.0596 |  | 4.9385 | 0 | 6.2556 | -6.0596 | -100% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
8 | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе | 3.1599 | 3.0135 |  | 2.4322 | 0 | 3.1599 | -3.0135 | -100% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
9 | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе | 3.1535 | 3.0135 |  | 2.4322 | 0 | 3.1535 | -3.0135 | -100% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
18 | Замена котлов-утилизаторов в НГОК для собственных нужд | 22.7245 | 22.7245 | 0 | 0 | 0 | 22.7245 | -22.7245 | -100% | - | - | планируется выполнение в 4 квартале 2019 года
1.1.1.1.3. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 1.92 | 1.92 | 0.0985 | 0.0985 | 0 | 1.8215 | -1.8215 | -0.9487 | - | -
1 | Замена ГРП, счетчика системы газоснабжения ГПЭС п. Моркока | 1.92 | 1.92 | 0.0985 | 0.0985 |  | 1.8215 | -1.8215 | -94.87% | - | - | планируется полное выполнение в 4 квартале 2019 года
2 | Приобретение объектов основных средств, в т.ч. | 8.6538 | 8.5137 | 1.4765 | 3.6589 | 1.2704 | 7.1773 | -7.0373 | -0.82658 | - | -
1 | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе | 3.101 | 2.961 |  | 2.3885 | 0 | 3.101 | -2.961 | -100% | - | -
2 | Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 - 1 ед. | 0.75168 | 0.75168 | 0 | 0 | 0 | 0.75168 | -0.75168 | -100% | - | -
3 | Моноблок HP - 23 ед. | 2.6938 | 2.6938 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 2.5738 | -2.5738 | -95.55% | - | -
4 | Устройство бесперебойного питания для серверов - 1 ед. | 0.24528 | 0.24528 | 0 | 0 | 0 | 0.24528 | -0.24528 | -100% | - | -
5 | 15.6" Ноутбук Dell - 1 ед.. | 0.20664 | 0.20664 | 0 | 0 | 0 | 0.20664 | -0.20664 | -100% | - | -
6 | Система ВКС - 1 ед. | 1.2401 | 1.2401 | 1.2194 | 1.0334 | 1.0334 | 0.020668 | -0.020668 | -1.667% | - | -
7 | Телефонная сеть - 1 ед.. | 0.27888 | 0.27888 | 0 | 0 | 0 | 0.27888 | -0.27888 | -100% | - | -
8 | Локально-вычислительная сеть - 1 ед.. | 0.13644 | 0.13644 | 0.13703 | 0.13703 | 0.13703 | -0.0005895 | 0.0005895 | 0.4321% | - | -
-
-
Note on B195: Предлагаем добавить в конце ЦЭС - для того чтобы не запутаться

## приложение 6.3. 2018 г.
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 9 месяцев 2018 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания", в т.ч. | 4.9 | 0
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 4.9 | 0
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 4.9 | 0
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 4.9 | 0
1.1.1.1.1. | Новое строительство | 2.7 | 0
1.1.1.1.1.1. | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 2.7 | 0
1 | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) | 2.7
1.1.1.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 2.2 | 0
2 | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе | 0 | 0
3 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0 | 0
4 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0 | 0
5 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе | 0 | 0
6 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 0 | 0
7 | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе | 0 | 0
8 | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе | 0 | 0
9 | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе | 0 | 0
18 | Замена котлов-утилизаторов в НГОК для собственных нужд | 2.2 | 0
1.1.1.1.3. | Прочие объекты электроэнергетики, в.т.ч.: | 0 | 0
1 | Замена ГРП, счетчика системы газоснабжения ГПЭС п. Моркока | 0 | 0
2 | Приобретение объектов основных средств, в т.ч. | 0 | 0
1 | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой