## Отчет об исп-е 1 кв 21 г.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 1 квартал 2021 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2021 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей МЖКХ | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 105.5984 | 86.8497 | 1.7121 | 2.083 |  | 85.1376 | -85.1376 | -98.03% |  |  | Предварительные итоги выполнения 1 кв. 2021
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | [5 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | [5 empty] | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 0.92057 |  |  |  |  | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | [5 empty] | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | 104.6779 | 86.8497 | 1.7121 | 0.083021 |  | 85.1376 | -85.1376 | -98.03% |  |  | Предварительные итоги выполнения 1 кв. 2021
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [5 empty] | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 105.5984 | 86.8497 | 1.7121 | 2.083 |  | 85.1376 | -85.1376 | -98.03% |  |  | Предварительные итоги выполнения 1 кв. 2021
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.1. | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.2. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.3. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.4. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.5. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.6. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.7. | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.8. | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.9. | Замена дизель генератора марки 250 Cummins NT855G4 -3шт на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., СК-ТСС поселок Олом в Анабарском районе | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.10. | Замена дизель генератора марки АД60 на ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.11. | Замена дизель генератора марки Cummins C-500 -2шт. на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., посёлок Моргогор Анабарском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.12. | Замена дизель генератора марки АД100С-Т400-2Р на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Эбелях верхний (куман) в Анабарском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.13. | Замена ДЭС 100 ЯМЗ 238 на ЭД100-Т400-1РН п.уч.Хара-Мас в Анабарском районе - 1 шт | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.14. | Замена ГРП 1 ед., счетчика системы газоснабжения 1 ед. ГПЭС в п. Моркока (111 000 м3 газа) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1.15. | Модернизация ДЭС Wartsila 9R32LN в п. Накын | [5 empty] | 0 | 0
1.3.1.16. | Замена газопоршневой станции в п. Моркока. 3 агрегата по 125 кВт | [5 empty] | 0 | 0
1.3.1.17. | Установка дизель-генератора на ДЭС уч. Средний Талахтах №1 в Оленекском районе 2 ед. мощностью 400 кВт | [5 empty] | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0.92057 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 0.92057 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | [5 empty] | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 104.6779 | 86.8497 | 1.7121 | 0.083021 |  | 85.1376 | -85.1376 | -98.03% |  |  | Предварительные итоги выполнения 1 кв. 2021
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 104.6779 | 86.8497 | 1.7121 | 0.083021 |  | 85.1376 | -85.1376 | -98.03% |  |  | Предварительные итоги выполнения 1 кв. 2021
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км | 1.72 |  | 1.7121 |  |  | -1.7121 | 1.7121 |  |  |  | Переходящее мероприятие 2020 г.
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) | 27 | 22.6281 |  |  |  | 22.6281 | -22.6281 | -100% |  |  | Предварительные итоги выполнения 1 кв. 2021
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) | 31.5 | 25.6335 |  |  |  | 25.6335 | -25.6335 | -100% |  |  | Предварительные итоги выполнения 1 кв. 2021
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) | 44.4579 | 38.5881 |  | 0.083021 |  | 38.5881 | -38.5881 | -100% |  |  | Предварительные итоги выполнения 1 кв. 2021
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
1.7.1. | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе - 1 ед. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.2. | Приобретение и установка жилых вагон-домов на 4 человека на вахтовых поселках в Булунском районе прииск Молодо, в Анабарском, Оленекском районах прииск Маят - 8 ед. | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
1.7.3. | Приобретение автотранспорта для производственных нужд на энергоучастках приисков "Маят", "Молодо" в Анабарском, Булунском районах - 2 ед. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.4. | Моноблок - 5 ед. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.5. | Гарнитура - 2 ед. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.6. | Ноутбук - 1 ед.. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## Отчет по вводу, выв-у 1кв.21 г.
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 1 квартал 2021 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 0.325 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 0.325 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 0.325 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.3.1.1. | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе - 1 шт
1.3.1.2. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт
1.3.1.3. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт
1.3.1.4. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт
1.3.1.5. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт
1.3.1.6. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт
1.3.1.7. | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе - 1 шт
1.3.1.8. | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе - 1 шт
1.3.1.9. | Замена дизель генератора марки 250 Cummins NT855G4 -3шт на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., СК-ТСС поселок Олом в Анабарском районе
1.3.1.10. | Замена дизель генератора марки АД60 на ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе - 1 шт
1.3.1.11. | Замена дизель генератора марки Cummins C-500 -2шт. на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., посёлок Моргогор Анабарском районе - 1 шт
1.3.1.12. | Замена дизель генератора марки АД100С-Т400-2Р на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Эбелях верхний (куман) в Анабарском районе - 1 шт
1.3.1.13. | Замена ДЭС 100 ЯМЗ 238 на ЭД100-Т400-1РН п.уч.Хара-Мас в Анабарском районе - 1 шт
1.3.1.14. | Замена ГРП 1 ед., счетчика системы газоснабжения 1 ед. ГПЭС в п. Моркока (111 000 м3 газа)
1.3.1.15. | Модернизация ДЭС Wartsila 9R32LN в п. Накын
1.3.1.16. | Замена газопоршневой станции в п. Моркока. 3 агрегата по 125 кВт
1.3.1.17. | Установка дизель-генератора на ДЭС уч. Средний Талахтах №1 в Оленекском районе 2 ед. мощностью 400 кВт
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0.325 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0.325 | 0
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км | 0
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) | 0.05 | 0
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) | 0.075 | 0
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) | 0.2 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе:
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе:
1.7.1. | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе - 1 ед.
1.7.2. | Приобретение и установка жилых вагон-домов на 4 человека на вахтовых поселках в Булунском районе прииск Молодо, в Анабарском, Оленекском районах прииск Маят - 8 ед.
1.7.3. | Приобретение автотранспорта для производственных нужд на энергоучастках приисков "Маят", "Молодо" в Анабарском, Булунском районах - 2 ед.
1.7.4. | Моноблок - 5 ед.
1.7.5. | Гарнитура - 2 ед.
1.7.6. | Ноутбук - 1 ед..