## Отчет об исп-е 4 кв 22 г.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 4 квартал 2022 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2022 год |  | Объем освоения 2022 год |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  | Всего |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | утв. план** | факт*** | утв. план** | факт*** | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 8473.5844 | 1138.536 | 1077.8099 | 163.5733 | 140.0261 | 1.6651 | 62.238 | -23.5472 | -14.4%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего |  |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего |  |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 150.784 | 131.1876 | 105.0031 | 109.328 | 6: 89.9788; 8: 27.6963; 9: -26.1845; 10: -19.96%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего |  |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | 8264.252 | 950.6 | 931.3276 | 6.95 | 12.6515 | 1.6651 | 19.2724 | -19.2724 | -2.027%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 1.8493 | 1.8493 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 15.2693 | -1.8493 | -100%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 8473.5844 | 1138.536 | 1077.8099 | 163.5733 | 140.0261 | 1.6651 | 62.238 | -60.7261 | -5.334%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 150.784 | 131.1876 | 105.0031 | 109.328 | 89.9788 | 15.1621 | 27.6963 | -26.1845 | -19.96%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 138.514 | 118.9176 | 104.567 | 99.098 | 89.5963 | 12.8854 | 15.8624 | -14.3506 | -12.07%
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 10.8839 | 10.8839 | 3.4678 | 9.0699 | 2.8898 | 0 | 7.4161 | -7.4161 | -68.14%
1.3.1.2. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 16.0572 | 16.0572 | 23.6242 | 13.381 | 6: 19.6868; 8: -7.567; 9: 7.567; 10: 47.13%
1.3.1.3. | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 18.8815 | 8.2546 | 7.466 | 6.8789 | 6.2217 | 6.2217 | 0 | -0.78864 | -9.554%
1.3.1.4. | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | 24.8422 | 24.8422 | 23.2507 | 20.7019 | 20.0447 | 6.6637 | 0 | -1.5915 | -6.406%
1.3.1.5. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | 29.2693 | 23.4398 | 23.3791 | 19.5332 | 20.3766 | 0 | 0.060708 | -0.060708 | -0.259%
1.3.1.6. | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 23.4398 | 23.4398 | 23.3791 | 19.5332 | 20.3766 | 0 | 0.060708 | -0.060708 | -0.259%
1.3.1.7. | Замена газопоршневой станции в п. Моркока. 3 агрегата по 125 кВт |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.1.8. | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 2200 кВт, 2 ед. | 15.14 | 12 |  | 10 | 6: 0; 8: 15.892; 9: -12; 10: -100%
|  | 15.14 |  |  | 10 | 10: #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 12.27 | 12.27 | 0.43614 | 10.23 | 0.38258 | 2.2767 | 11.8339 | -11.8339 | -96.45%
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 4.51 | 4.51 | 0 | 3.76 | 0.38258 | 2.2767 | 4.51 | -4.51 | -100%
1.3.4.2. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов | 7.76 | 7.76 | 0.43614 | 6.47
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 8264.252 | 950.6 | 931.3276 | 6.95 | 12.6515 | 0 | 19.2724 | -19.2724 | -2.027%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 5181.18 | 8.34 | 2.2607 | 6.95 | 5.5846 | 0 | 6.0793 | -6.0793 | -72.89%
| Строительство ГПЭС в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 33 МВт | 3856.98 | 4.14 | 1.242 | 3.45 | 6: 3.425; 8: 2.898; 9: -2.898; 10: -70%
| Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | 1324.2 | 4.2 | 1.0187 | 3.5 | 6: 2.1596; 8: 3.1813; 9: -3.1813; 10: -75.74%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 3083.072 | 942.26 | 929.0669 | 0 | 7.0669 | 0 | 13.1931 | -13.1931 | -1.4%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 3083.072 | 942.26 | 929.0669 |  | 6: 7.0669; 8: 13.1931; 9: -13.1931; 10: -1.4%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 58.5484 | 56.7484 | 41.4791 | 47.2953 | 37.3958 | 1.6651 | 15.2693 | -15.2693 | -26.91%
1.7.1. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, балаганнах-1 | 1.8493 | 1.8493 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 1.8493 | -1.8493 | -100%
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, вахтовый поселок "Дальзолото" | 1.8493 | 1.8493 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 1.8493 | -1.8493 | -100%
1.7.3. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, Джарджан | 2.1492 | 2.1492 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 2.1492 | -2.1492 | -100%
1.7.4. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, база Приленск | 2.1492 | 2.1492 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 2.1492 | -2.1492 | -100%
1.7.5. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 3.5407 | 3.5407 | 3.5104 | 2.9506 | 2.8305 | 0 | 0.030354 | -0.030354 | -0.8573%
1.7.6. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 3.5407 | 3.5407 | 3.5104 | 2.9506 | 2.8305 | 0 | 0.030354 | -0.030354 | -0.8573%
1.7.7. | Приобретение компрессора инструментального - 1 ед. | 0.66 | 0.66 | 0.54867 | 0.55 | 0.45017 | 0.45017 | 0.11133 | -0.11133 | -16.87%
1.7.8. | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | 4.4 | 4.4 | 5.1966 | 3.67 | 4.3305 | 1.215 | -0.79664 | 0.79664 | 18.11%
1.7.9. | Приобретение охладителя нефти 1 ед. и фильтр-установок - 6 ед. | 0.5 | 0.5 | 0.53775 | 0.42 | 2.3657 | 2.3657 | -0.03775 | 0.03775 | 7.55%
1.7.10. | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт | 1.8 | 1.8 |  | 1.5 | 6: 1.2227; 8: 1.8; 9: -1.8; 10: -100%
1.7.11. | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | 10.2 | 10.2 | 10.4572 | 8.5 | 6: 8.625; 8: -0.25717; 9: 0.25717; 10: 2.521%
1.7.12. | Приобретение вагонов для проживания | 3.6 | 1.8 | 1.6926 | 1.5 | 6: 1.3878; 8: 0.1074; 9: -0.1074; 10: -5.967%
1.7.13. | Приобретение ультразвуковой ванны | 1.31 | 1.31 | 1.3107 | 1.09 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0007 | 0.0007 | 0.05344%
1.7.14. | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | 9 | 9 | 8.045 | 7.5 | 6: 6.7; 8: 0.955; 9: -0.955; 10: -10.61%
1.7.15. | Приобретение телескопического погрузчика | 12 | 12 | 6.6 | 10 | 6: 5.5; 8: 5.4; 9: -5.4; 10: -45%
1.7.16. | Приобретение кресло руководителя LK-12 721 черное |  |  | 0.0698 |  | 6: 0.060667; 7: 0.060667; 8: -0.0698; 9: 0.0698

## Отчет по вводу, выв-у 4кв 22 г.
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 4 квартал 2022 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 1.1 | 1.02 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 1.1 | 1.02 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 1.1 | 1.02 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 1.1 | 1.02 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 1.1 | 1.02 | 0 | 0
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.3.1.4. | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.3.1.5. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.6. | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.7. | Замена газопоршневой станции в п. Моркока. 3 агрегата по 125 кВт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.25. | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 2200 кВт, 2 ед. | 1.1 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 0
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство ГПЭС в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 33 МВт | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, балаганнах-1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, вахтовый поселок "Дальзолото" | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, Джарджан | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, база Приленск | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. | Приобретение компрессора инструментального - 1 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.9. | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.10. | Приобретение охладителя нефти 1 ед. и фильтр-установок - 6 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.11. | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.12. | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.13. | Приобретение вагонов для проживания | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.14. | Приобретение ультразвуковой ванны | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.15. | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.16. | Приобретение телескопического погрузчика | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.17. | Приобретение кресло руководителя LK-12 721 черное | 0 | 0 | 0 | 0