## приложение 6.1. 2018 г.
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 6 месяцев 2018 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2018 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания" , в т.ч. | 1010.9566 | 1010.9566 | 264.453 | 381.7177 | 16.0658 | 746.5036 | -746.5036 | -73.84%
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 1010.9566 | 1010.9566 | 264.453 | 381.7177 | 16.0658 | 746.5036 | -746.5036 | -73.84%
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 1010.9566 | 1010.9566 | 264.453 | 381.7177 | 16.0658 | 746.5036 | -746.5036 | -73.84%
| Техническое перевооружение и реконструкция | 1010.9566 | 1010.9566 | 264.453 | 381.7177 | 16.0658 | 746.5036 | -746.5036 | -73.84%
| Новое строительство и расширение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Приобретение объектов основных средств | 26.9585 | 26.9585 | 18.7959 | 16.0658 | 16.0658 | 8.1626 | -8.1626 | -30.28%
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 1010.9566 | 1010.9566 | 264.453 | 381.7177 | 16.0658 | 746.5036 | -746.5036 | -73.84%
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 1010.9566 | 1010.9566 | 264.453 | 381.7177 | 16.0658 | 746.5036 | -746.5036 | -73.84%
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 1010.9566 | 1010.9566 | 264.453 | 381.7177 | 16.0658 | 746.5036 | -746.5036 | -73.84%
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 1010.9566 | 1010.9566 | 264.453 | 381.7177 | 16.0658 | 746.5036 | -746.5036 | -73.84%
1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 983.9981 | 983.9981 | 245.6571 | 365.6519 | 0 | 738.341 | -738.341 | -75.03%
1.1.1.1. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№1 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 0 | 0 | 0 | 6.1736 | -6.1736 | -100% |  |  | Дизель генератор поставщиком направлен, постановка на баланс ожидается в 4 кв. 2018 г.
1.1.1.2. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№2 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 0 | 0 | 0 | 6.1736 | -6.1736 | -100% |  |  | Дизель генератор поставщиком направлен, постановка на баланс ожидается в 4 кв. 2018 г.
1.1.1.3. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№3 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 6.1736 | 6.1736 | 0 | 0 | 0 | 6.1736 | -6.1736 | -100% |  |  | Дизель генератор поставщиком направлен, постановка на баланс ожидается в 4 кв. 2018 г.
1.1.1.4. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | -8.07 | -100% |  |  | Дизель генератор поставщиком направлен, постановка на баланс ожидается в 4 кв. 2018 г.
1.1.1.5. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | -8.07 | -100% |  |  | Дизель генератор поставщиком направлен, постановка на баланс ожидается в 4 кв. 2018 г.
1.1.1.6. | Модернизация ДЭС в п. Жиганск | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | -23.6 | -100% |  |  | По результатам совещаний с ПАО "Якутскэнерго" при Министерстве ЖКХиЭ РС (Я) исключены затраты из ИПР, связанные с отсутствием необходимости реализации данного проекта в Жиганском районе.
1.1.1.7. | Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть | 925.7375 | 925.7375 | 245.6571 | 365.6519 | 0 | 680.0804 | -680.0804 | -73.46% |  |  | До конца года ожидается полное выполнение работ.
2 | Прочие инвестиционные проекты: | 26.9585 | 26.9585 | 18.7959 | 16.0658 | 16.0658 | 8.1626 | -8.1626 | -30.28% | 0 | 0
2.1. | Приобретение Газопоршневой электростанции в п. Моркока Мирнинского района | 17.9301 | 17.9301 | 17.9301 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 0%
2.2. | Приобретение дизель генератора марки Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 8.07 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | -8.07 | -100% |  |  | Дизель генератор поставщиком направлен, постановка на баланс ожидается в 4 кв. 2018 г.
2.3. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.06525 | 0.06525 | 0.065217 | 0.065217 | 0.065217 | 3.3e-05 | -3.3e-05 | -0.05057%
2.4. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.05385 | 0.05385 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0498 | 0.00405 | -0.00405 | -7.521%
2.5. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.051919 | 0.051919 | 0.05385 | 0.05385 | 0.05385 | -0.0019312 | 0.0019312 | 3.72%
2.6. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0%
2.7. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0%
2.8. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0%
2.9. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0.047721 | 0.047721 | 0.047721 | -0.0050612 | 0.0050612 | 11.86%
3.0. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.04266 | 0.04266 | 0 | 0 | 0 | 0.04266 | -0.04266 | -100%
3.1. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.063035 | 0.063035 | 0.063035 | 0.063035 | 0.063035 | 0 | 0 | 0%
3.2. | Системный блок в сборе (Intel core) | 0.063065 | 0.063065 | 0.06525 | 0.06525 | 0.06525 | -0.002185 | 0.002185 | 3.465%
3.3. | Сервер | 0.448 | 0.448 | 0.39296 | 0.39296 | 0.39296 | 0.055037 | -0.055037 | -12.29%
Note on B224: Предлагаем добавить в конце ЦЭС - для того чтобы не запутаться

## приложение 6.3. 2018 г.
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 6 месяцев 2018 год
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего по ООО "Якутская генерирующая компания" , в т.ч. | 22,7 | 0,38
| Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 22.7 | 0.38
| Инвестиции на производственное развитие, из них: | 22.7 | 0.38
| Техническое перевооружение и реконструкция | 22.7 | 0.38
| Новое строительство и расширение | 22.7 | 0.38
| Приобретение объектов основных средств | 0,82 | 0.38
1 | Генерация (ГК), в.т.ч.: | 22.7 | 0.38
1.1 | Инвестиции в основной капитал, в т.ч. | 22.7 | 0.38
1.1.1. | Инвестиции на производственное развитие, из них: | 22.7 | 0.38
1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.7 | 0.38
1.1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 21.88 | 0
1.1.1.1. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№1 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0
1.1.1.2. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№2 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0
1.1.1.3. | Замена дизель генератора марки C350D5 ст№3 на Scania DC 09072A (ЭД 250-Т400-2РН), СК-ТСУ Верхний Гусиный в Анабарском районе | 0.25 | 0
1.1.1.4. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0
1.1.1.5. | Замена дизель генератора марки V550K ( на базе дв.Volvo-Penta TAD1641GE) ст№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0
1.1.1.6. | Модернизация ДЭС путем перевода станции с дизельного топлива на сырую нефть | 20.25 | 0
1.1.1.7. | Модернизация ДЭС в п. Жиганск | 0 | 0
2 | Прочие инвестиционные проекты: | 0,82 | 0.38
2.1. | Приобретение Газопоршневой электростанции в п. Моркока Мирнинского района | 0.38 | 0.38
2.2. | Приобретение дизель генератора марки Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН) СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе | 0.44 | 0
10
4.1.3.4
4.1.3.7
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.1.6.
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой