## приложение 6.1. 2020 г.
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 4 квартал 2020 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2020 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей МЖКХ | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 149.4202 | 61.8896 | 43.7946 | 35.3954 | 103.6555 | 105.6256 | -1.6767 | -2.709%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 37.7953 | 38.4751 | 36.8475 | 29.3975 | 63.1163 | 0.94775 | -0.78029 | -2.028%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | 104.6779 | 16.665 | 0 | 0.3087 | 31.8389 | 104.6779 | -0.5568 | -3.341%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 6.9471 | 6.7495 | 6.9471 | 5.6892 | 8.7003 | 0 | -0.33959 | -5.031%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 148.2202 | 61.8896 | 43.5423 | 35.3954 | 103.4226 | 105.6256 | -1.6767 | -2.709%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 36.5953 | 37.2751 | 36.5953 | 29.1647 | 62.8835 | 0 | -0.78029 | -2.093%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 36.5953 | 37.2751 | 36.5953 | 29.1647 | 62.8835 | 0 | -0.78029 | -2.093%
1.3.1.4. | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе - 1 шт | 0.23159 | 0.27594 | 0.23159 | 0.071378 | 2.7079 | 0 | -0.044354 | -16.07% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.5. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.20673 | 0.42895 | 0.20673 | 0.050663 | 5.1545 | 0 | -0.22221 | -51.8% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.6. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.35711 | 0.42895 | 0.35711 | 0.050663 | 5.1545 | 0 | -0.071836 | -16.75% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.7. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.35711 | 0.42895 | 0.35711 | 0.050663 | 5.1545 | 0 | -0.071836 | -16.75% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.8. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0.35711 | 0.42895 | 0.35711 | 0.050663 | 5.1545 | 0 | -0.071836 | -16.75% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.9. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0.35711 | 0.42895 | 0.35711 | 0.050663 | 5.1545 | 0 | -0.071836 | -16.75% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.10. | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе - 1 шт | 0.3825 | 0.27857 | 0.3825 | 0.071827 | 2.7811 | 0 | 0.10394 | 37.31% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.11. | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе - 1 шт | 0.2295 | 0.27857 | 0.2295 | 0.071827 | 2.7811 | 0 | -0.049065 | -17.61% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.12. | Замена дизель генератора марки 250 Cummins NT855G4 -3шт на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., СК-ТСС поселок Олом в Анабарском районе | 11.8525 | 11.965 | 11.8525 | 9.8771 | 9.8771 | 0 | -0.1125 | -0.9402% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.13. | Замена дизель генератора марки АД60 на ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе - 1 шт | 2.9224 | 2.9224 | 2.9224 | 2.4354 | 2.4354 | 0 | 0 | 0% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.14. | Замена дизель генератора марки Cummins C-500 -2шт. на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., посёлок Моргогор Анабарском районе - 1 шт | 11.8525 | 11.965 | 11.8525 | 9.8771 | 9.8771 | 0 | -0.1125 | -0.9402% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.15. | Замена дизель генератора марки АД100С-Т400-2Р на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Эбелях верхний (куман) в Анабарском районе - 1 шт | 2.9749 | 2.9749 | 2.9749 | 2.4791 | 2.4791 | 0 | 0 | 0% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.16. | Замена ДЭС 100 ЯМЗ 238 на ЭД100-Т400-1РН п.уч.Хара-Мас в Анабарском районе - 1 шт | 2.9187 | 2.9749 | 2.9187 | 2.4322 | 2.4322 | 0 | -0.05625 | -1.891% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.3.1.17. | Замена ГРП 1 ед., счетчика системы газоснабжения 1 ед. ГПЭС в п. Моркока (111 000 м3 газа) | 1.5954 | 1.495 | 1.5954 | 1.5954 | 1.7397 | 0 | 0.10041 | 6.717% |  |  | В соотстветствии с заключенным договором.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 1.2 | 1.2 | 0.25225 | 0.23286 | 0.23286 | 0.94775 | -0.94775 | -78.98%
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 1.2 | 1.2 | 0.25225 | 0.23286 | 0.23286 | 0.94775 | -0.94775 | -78.98% |  |  | В соотстветствии с заключенным договором.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 104.6779 | 16.665 | 0 | 0.3087 | 31.8389 | 104.6779 | -0.5568 | -3.341%
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км | 1.72 | 0.5568 | 0 | 0.3087 | 31.8389 | 1.72 | -0.5568 | -100% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) | 27 | 4.3719 | 0 | 0 | 0 | 27 | -4.3719 | -100% |  |  | Проектировщик не выполнил работы в установленный договором срок
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) | 31.5 | 5.8665 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | -5.8665 | -100% |  |  | Проектировщик не выполнил работы в установленный договором срок
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) | 44.4579 | 5.8698 | 0 | 0 | 0 | 44.4579 | -5.8698 | -100% |  |  | Проектировщик не выполнил работы в установленный договором срок
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Проектировщик не выполнил работы в установленный договором срок
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Проектировщик не выполнил работы в установленный договором срок
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Проектировщик не выполнил работы в установленный договором срок
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Проектировщик не выполнил работы в установленный договором срок
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 6.9471 | 6.7495 | 6.9471 | 5.6892 | 8.7003 | 0 | -0.33959 | -5.031%
1.7.1. | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе - 1 ед. | 0.22896 | 0.27594 | 0.22896 | 0.071378 | 2.7079 | 0 | -0.046979 | -17.02% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.7.3. | Приобретение автотранспорта для производственных нужд на энергоучастках приисков "Маят", "Молодо" в Анабарском, Булунском районах - 2 ед. | 5.6164 | 5.909 | 5.6164 | 4.6804 | 4.6804 | 0 | -0.29261 | -4.952% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.7.4. | Моноблок - 5 ед. | 0.49319 | 0.3625 | 0.49319 | 0.41099 | 0.41099 | 0 | 0.13069 | 36.05% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.7.5. | Гарнитура a - 2 ед. | 0.1323 | 0.082 | 0.1323 | 0.11025 | 0.11025 | 0 | 0.0503 | 61.34% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.7.6. | Ноутбук - 1 ед.. | 0.14253 | 0.12 | 0.14253 | 0.11878 | 0.11878 | 0 | 0.022534 | 18.78% |  |  | В соответствии с итогами конкурентных процедур
1.7.7. | Аквадистилятор электрический ДЭВС-4-Листон | 0.069481 | 0 | 0.069481 | 0.069481 | 0.069481 | 0 | 0.069481 |  |  |  | В целях внедрения системы производства водорода и кислорода в систему двигателя внутреннего сгорания на ДЭС Верхнее Молодо.
1.7.9. | Инфрокрасный термометр Geratherm non Contact GT 101 | 0.0468 | 0 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0 | 0.0468 |  |  |  | В целях противодействия COVID-19
1.7.11. | Ноутбук DeII Vostro 5401 Core i5 1035Gb/8Gb/SSD512Gb/Intel UHD Graphics/14" WVA/FHD (1920x1080) | 0.21735 | 0 | 0.21735 | 0.18113 | 0.18113 | 0 | 0.21735 |  |  |  | В целях организации рабочих мест сотрудников
1.7.12. | Водонагреватель проточный АВП-Нп-200 кВт "Невчский" с щитом управления ШАУ 200 кВт и контроллер КНЗ | 0 | 0 | 0 |  | 0.3746 | [5 empty] | Ввод основного средства, приобретенного в 2018 году

## приложение 6.3. 2020 г.
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 4 квартал 2020 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2019 год | 2019 год | 2019 год | 2019 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 4.98 | 4.98
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 4.48 | 4.48
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | 0.44 | 0.44
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.06 | 0.06
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 4.98 | 4.98
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 4.48 | 4.48
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 4.48 | 4.48
1.3.1.4. | Замена дизель генератора марки АД60-Т400-Р на ЭД60С-Т400-1РН, База Приленск в Булунском районе - 1 шт | 0.06 | 0.06
1.3.1.5. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.44 | 0.44
1.3.1.6. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.44 | 0.44
1.3.1.7. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№3 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСС Эбелях средний в Анабарском районе - 1 шт | 0.44 | 0.44
1.3.1.8. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№1 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0.44 | 0.44
1.3.1.9. | Замена дизель генератора марки АД-300 ст.№2 на Scania DC 1644A (ЭД 440-Т400-2РН), СК-ТСУ Большая Куонамка №1(от ВЛ Поселок) в Оленёкском районе - 1 шт | 0.44 | 0.44
1.3.1.10. | Замена дизель генератора марки АД100 на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Устье Эбелях в Анабарском районе - 1 шт | 0.1 | 0.1
1.3.1.11. | Замена дизель генератора марки ЭД100-Т400-2РК на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСУ Средний Талахтах №1 в Оленекском районе - 1 шт | 0.1 | 0.1
1.3.1.12. | Замена дизель генератора марки 250 Cummins NT855G4 -3шт на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., СК-ТСС поселок Олом в Анабарском районе | 0.88 | 0.88
1.3.1.13. | Замена дизель генератора марки АД60 на ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №3 в Оленёкском районе - 1 шт | 0.06 | 0.06
1.3.1.14. | Замена дизель генератора марки Cummins C-500 -2шт. на ЭД 440-Т400-2РН -2шт., посёлок Моргогор Анабарском районе - 1 шт | 0.88 | 0.88
1.3.1.15. | Замена дизель генератора марки АД100С-Т400-2Р на ЭД100-Т400-1РН, СК-ТСС Эбелях верхний (куман) в Анабарском районе - 1 шт | 0.1 | 0.1
1.3.1.16. | Замена ДЭС 100 ЯМЗ 238 на ЭД100-Т400-1РН п.уч.Хара-Мас в Анабарском районе - 1 шт | 0.1 | 0.1
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0.44 | 0.44
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км | 0.44 | 0.44
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0.06 | 0.06
1.7.1. | Приобретение дизель генератора марки ЭД60С-Т400-1РН, СК-ТСУ Большая Куонамка №1 в Оленекском районе - 1 ед. | 0.06 | 0.06