## Отчет об исп-е 9 мес 21 г.дек20
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 9 месяцев 2021 года., согласно приказа МинЖКХиЭ от 24.07.2020 года №342-ОД
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Объем финансирования 2021 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей МЖКХ | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  | план* | факт | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 86.8497 | 33.7862 | 27.7028 | 8 | 53.0635 | -53.0635 | -61.1%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего |  |  |  |  | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего |  |  |  |  | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 11.668 |  |  | -11.668 | 11.668 | #DIV/0!
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | 86.8497 | 10.4692 | 8.108 | 8 | 76.3805 | -76.3805 | -87.95%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 11.56 | 8.8667 | 8 | -11.56 | 11.56 | #DIV/0!
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 86.8497 | 33.7862 | 27.7028 | 8 | 53.0635 | -53.0635 | -61.1%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 0 | 11.668 | 10.16 | 0 | -11.668 | 11.668 | #DIV/0!
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 | 11.668 | 10.16 | 0 | -11.668 | 11.668 | #DIV/0!
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.2. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.3. | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.4. | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 2200 кВт, 2 ед. |  | 11.668 | 10.16 |  | -11.668 | 11.668 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 86.8497 | 10.4692 | 8.108 | 0 | 76.3805 | -76.3805 | -87.95%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 86.8497 | 10.4692 | 8.108 | 0 | 76.3805 | -76.3805 | -87.95%
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км |  | 1.7121 | 0 | 0 | 0 | 1.7121 | #DIV/0!
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) | 22.6281 | 3.3228 | 3.045 | 0 | 19.3053 | -19.3053 | -85.32%
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) | 25.6335 | 2.2152 | 2.03 | 0 | 23.4183 | -23.4183 | -91.36%
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) | 38.5881 | 3.2191 | 3.033 | 0 | 35.3689 | -35.3689 | -91.66%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 | 11.649 | 9.4347 | 8 | -11.649 | 11.649 | #DIV/0!
1.7.1. | Приобретение и установка жилых вагон-домов на 4 человека на вахтовых поселках в Булунском районе прииск Молодо, в Анабарском, Оленекском районах прииск Маят - 8 ед. |  | 11.56 | 8.8667 | 8 | 0.464 | 11.56 | #DIV/0!
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, балаганнах-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.3. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, вахтовый поселок "Дальзолото" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.4. | Приобретение компрессора инструментального - 1 ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.5. | Приобретение охладителя нефти 1 ед. и фильтр-установок - 6 ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.6. | Dell Vostro 5401 |  | 0 | 0.18034 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.7. | Dell XPS 15 9500 |  | 0 | 0.12526 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.8. | Galaxy Tab S7+ (wifi+LTE) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.9. | Компьютер OptiPlex 5080 MT 5080-6383 | 0 | 0 | 0.12587 | 0 | 0 | 0
1.7.10. | Телевизор Samsung UE55TU7500UXRU 55" | 0 | 0 | 0.047624 | 0 | 0 | 0
1.7.11. | Неотделимые улучшения (перегородка в здании LG, Оджоникидзе 36/1 офис 803) | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0
Примечание:
* Плановые данные согласно утвержденному приказу МинЖКХиЭ от 24.07.2020 года №342-ОД.
** Актуальный план: 18.08.2021 года утверждена корректировка ИП ООО "ЯГК" на 2021-2024 гг. согласно приказа МинЖКХиЭ №362-ОД от 18.08.2021г.

## Отчет об исп-е 9 мес 21 г.новый
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 9 месяцев 2021 года. согласно приказа МинЖКХиЭ №362-ОД от 18.08.2021г.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2021 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей МЖКХ | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 2540.5579 | 134.4 | 33.7862 | 27.7028 | 8 | 100.6138 | -100.6138 | -74.86%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | [5 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | [5 empty] | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 98.7386 | 70.7145 | 11.668 |  |  | 59.0465 | -59.0465 | -83.5%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | 2411.3424 | 33.886 | 10.4692 | 8.108 | 8 | 23.4168 | -23.4168 | -69.1%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 11.68 | 11.68 | 11.56 | 8.8667 | 8 | 0.12 | -0.12 | -1.027%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 2540.5579 | 134.4 | 33.7862 | 27.7028 | 8 | 100.6138 | -100.6138 | -74.86%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 98.7386 | 70.7145 | 11.668 | 10.16 | 0 | 59.0465 | -59.0465 | -83.5%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 88.3586 | 60.3345 | 11.668 | 10.16 | 0 | 48.6665 | -48.6665 | -80.66%
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 13.0231 | 9.7936 | 0 | 0 | 0 | 9.7936 | -9.7936 | -100%
1.3.1.2. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 19.3922 | 18.7081 | 0 | 0 | 0 | 18.7081 | -18.7081 | -100%
1.3.1.3. | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | 28.3833 | 18.7029 | 0 | 0 | 0 | 18.7029 | -18.7029 | -100%
1.3.1.4. | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 2200 кВт, 2 ед. | 27.56 | 13.13 | 11.668 | 10.16 |  | 1.462 | -1.462 | -11.13%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 10.38 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | -10.38 | -100%
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 10.38 | 10.38 | 0 | 0 |  | 10.38 | -10.38 | -100%
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 2411.3424 | 33.886 | 10.4692 | 8.108 | 0 | 23.4168 | -23.4168 | -69.1%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 11.346 | 11.346 | 10.4692 | 8.108 | 0 | 0.8768 | -0.8768 | -7.728%
1.5.1.1. | Строительство энергоучастка прииска "Кристалл" в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) мощностью 2,7 МВт, протяженностью линий - 10 км | 1.71 | 1.71 | 1.7121 | 0 | 0 | 0 | 0.0020564 | 0.1203%
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) | 3.048 | 3.048 | 3.3228 | 3.045 | 0 | -0.27481 | 0.27481 | 9.016%
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) | 3.048 | 3.048 | 2.2152 | 2.03 | 0 | 0.8328 | -0.8328 | -27.32%
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) | 3.54 | 3.54 | 3.2191 | 3.033 | 0 | 0.32086 | -0.32086 | -9.064%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 2399.9964 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | -22.54 | -100%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 2399.9964 | 22.54 | 0 | 0 |  | 22.54 | -22.54 | -100%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 30.4768 | 29.7995 | 11.649 | 9.4347 | 8 | 18.1505 | -18.1505 | -60.91%
1.7.1. | Приобретение и установка жилых вагон-домов на 4 человека на вахтовых поселках в Булунском районе прииск Молодо, в Анабарском, Оленекском районах прииск Маят - 8 ед. | 11.68 | 11.68 | 11.56 | 8.8667 | 8 | 0.464 | -0.12 | -1.027%
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, балаганнах-1 | 3.0084 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.3. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, вахтовый поселок "Дальзолото" | 3.0084 | 2.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.4. | Приобретение компрессора инструментального - 1 ед. | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.5. | Приобретение охладителя нефти 1 ед. и фильтр-установок - 6 ед. | 11.46 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.6. | Dell Vostro 5401 | 0.24281 | 0.24281 | 0 | 0.18034 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.7. | Dell XPS 15 9500 | 0.18936 | 0.18936 | 0 | 0.12526 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.8. | Galaxy Tab S7+ (wifi+LTE) | 0.16783 | 0.16783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7.9. | Компьютер OptiPlex 5080 MT 5080-6383 | 0 | 0 | 0 | 0.12587 | 0 | 0 | 0
1.7.10. | Телевизор Samsung UE55TU7500UXRU 55" | 0 | 0 | 0 | 0.047624 | 0 | 0 | 0
1.7.11. | Неотделимые улучшения (перегородка в здании LG, Оджоникидзе 36/1 офис 803) | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0