## Отчет об исп-е 2 кв 22 г.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 2 квартал 2022 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2022 год |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей МЖКХ | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | утв. план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 2620.493 | 1080.4936 | 30.6002 | 26.2103 | 0 | 1049.8934 | -1049.8934 | -97.17%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | [5 empty] | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | [5 empty] | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | 171.1813 | 94.3958 | 14.6893 | 12.8854 |  | 79.7065 | -79.7065 | -84.44%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | 2425.2204 | 967.346 | 0.43725 | 0.43725 | 0 | 966.9087 | -966.9087 | -99.95%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 3.0084 | 0.33865 | 0 | 12.8876 | 0 | 0.33865 | -0.33865 | -100%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 2620.493 | 1080.4936 | 30.6002 | 26.2103 | 0 | 1049.8934 | -1049.8934 | -97.17%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 171.1813 | 94.3958 | 14.6893 | 12.8854 | 0 | 79.7065 | -79.7065 | -84.44%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 171.1813 | 94.3958 | 14.6893 | 12.8854 | 0 | 79.7065 | -79.7065 | -84.44%
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 13.0231 | 3.2295 | 0 | 0 | 0 | 3.2295 | -3.2295 | -100%
1.3.1.2. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 19.3922 | 0.68414 | 0 | 0 | 0 | 0.68414 | -0.68414 | -100%
1.3.1.3. | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 14.9898 | 4.3629 | 7.0927 | 6.2217 | 0 | -2.7298 | 2.7298 | 62.57%
1.3.1.4. | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | 28.3833 | 9.6804 | 7.5966 | 6.6637 | 0 | 2.0838 | -2.0838 | -21.53%
1.3.1.5. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | 24.2324 | 24.2324 |  | 0 | 0 | 24.2324 | -24.2324 | -100%
1.3.1.6. | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 25.6675 | 19.8533 |  | 0 | 0 | 19.8533 | -19.8533 | -100%
1.3.1.7. | Замена газопоршневой станции в п. Моркока. 3 агрегата по 125 кВт | 17.933 | 17.933 |  |  |  | 17.933 | -17.933 | -100%
1.3.1.8. | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 2200 кВт, 2 ед. | 27.56 | 14.42 |  | 0 |  | 15.892 | -14.42 | -100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 2425.2204 | 967.346 | 0.43725 | 0.43725 | 0 | 966.9087 | -966.9087 | -99.95%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 25.224 | 25.224 | 0 | 0 | 0 | 25.224 | -25.224 | -100%
1.5.1.1. | Строительство дизельной электростанции в п. Юрюнг-Хая, мощностью 560 кВт | 25.224 | 25.224 | 0 | 0 | 0 | 25.224 | -25.224 | -100%
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 2399.9964 | 942.122 | 0.43725 | 0.43725 | 0 | 941.6847 | -941.6847 | -99.95%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 2399.9964 | 942.122 | 0.43725 | 0.43725 |  | 941.6847 | -941.6847 | -99.95%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 24.0913 | 18.7518 | 15.4736 | 12.8876 | 0 | 3.2781 | -3.2781 | -17.48%
1.7.1. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, балаганнах-1 | 3.0084 | 0.33865 | 0 | 0 | 0 | 0.33865 | -0.33865 | -100%
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, вахтовый поселок "Дальзолото" | 3.0084 | 0.33865 | 0 | 0 | 0 | 0.33865 | -0.33865 | -100%
1.7.3. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, Джарджан | 2.2803 | 2.2803 | 0 | 0 | 0 | 2.2803 | -2.2803 | -100%
1.7.4. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, база Приленск | 2.3094 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | -2.3094 | -100%
1.7.5. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 2.8374 | 2.8374 | 0 | 0 | 0 | 2.8374 | -2.8374 | -100%
1.7.6. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 2.8374 | 2.8374 | 0 | 0 | 0 | 2.8374 | -2.8374 | -100%
1.7.7. | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 7.81 | 7.81 | 10.2 | 8.5 | 0 | -2.39 | 2.39 | 30.6%
1.7.8. | Приобретение компрессора инструментального - 1 ед. |  |  | 0.54867 | 0.45017 |  | -0.54867 | 0.54867 |  |  |  | перенос с утв. плана 2021 года. В плане: 0,72 млн. руб.
1.7.9. | Информационная техника |  |  | 3.4143 | 2.8452 |  | -3.4143 | 3.4143
1.7.10. | Ванна ультразвуковая CD-4800 |  |  | 1.3107 | 1.0922

## Отчет по вводу, выв-у 2кв 22 г.
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 1 квартал 2022 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2021 год | 2021 год | 2021 год | 2021 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 2.535 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 2.535 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.5
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 2.535 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 1.475
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 1.475
1.3.1.1. | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт
1.3.1.2. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах
1.3.1.3. | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт
1.3.1.4. | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный"
1.3.1.5. | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт
1.3.1.6. | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 "
1.3.1.7. | Замена газопоршневой станции в п. Моркока. 3 агрегата по 125 кВт | 0.375
1.3.1.25. | Замена котлов-утилизаторов ДЭС Нюрбинского ГОК 2200 кВт 2 ед. | 1.1
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3.4.1.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0.56 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0.56 | 0
1.5.1.1. | Строительство дизельной электростанции в п. Юрюнг-Хая, мощностью 560 кВт | 0.56 | 0
1.5.1.2. | Строительство солнечной станции 50 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Джарджан в Жиганском районе Республики Саха (Якутия) |  | 0
1.5.1.3. | Строительство солнечной станции 75 кВт, АКБ 300 кВтч на базе Приленск в Булунском районе районе Республики Саха (Якутия) |  | 0
1.5.1.4. | Строительство солнечной станций 200 кВт на Накынской площадке в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) |  | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе:
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0.5
1.7.1. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, балаганнах-1
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, вахтовый поселок "Дальзолото"
1.7.3. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, Джарджан
1.7.4. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, база Приленск
1.7.5. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях
1.7.6. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6
1.7.7. | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 0.5