## Отчет об исп-е 1полуг 24 г.
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 1 квартал 2024 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2024 год | [9 empty] | Объем освоения 2024 год | [9 empty] | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Всего | [11 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | Г | 3229.4556 | 1086.6764 |  |  |  |  | 205.3025 | 189.5646 | 21.9081 | 0 | 0 | 1823.9243 |  |  |  |  | 32.4836 | 14.3081 | 23.3811 | 0 | 0 | 7: 5.1078; 8: 881.3739; 9: -881.3739; 10: -81.11%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 11.2124 | 11.2124 |  |  |  |  | 3.2147 | 0.84218 | 2.3725 | 0 | 0 | 9.3437 |  |  |  |  | 2.6912 | 0.71415 | 1.9771 | 0 | 0 | 8: 7.9977; 9: -7.9977; 10: -71.33%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 3218.2432 | 1075.464 |  |  |  |  | 199.7741 | 187.2846 | 12.4895 | 0 | 0 | 1814.5807 |  |  |  |  | 28.982 | 13.2726 | 15.7094 | 0 | 0 | 7: 5.1078; 8: 875.6899; 9: -875.6899; 10: -81.42%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [21 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3137 | 1.4377 | 7.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81037 | 0.32137 | 5.6946 | 0 | 0 | 7: 5.1078; 8: -2.3137; 9: 2.3137; 10: #DIV/0!
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | Г | 3229.4556 | 1086.6764 |  |  |  |  | 205.3025 | 189.5646 | 21.9081 | 0 | 0 | 1823.9243 |  |  |  |  | 32.4836 | 14.3081 | 23.3811 | 0 | 0 | 7: 5.1078; 8: 881.3739; 9: -881.3739; 10: -81.11%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | [20 empty] | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 11.2124 | 11.2124 |  |  |  |  | 3.2147 | 0.84218 | 2.3725 | 0 | 0 | 9.3437 |  |  |  |  | 2.6912 | 0.71415 | 1.9771 | 0 | 0 | 7: 68.4312; 8: 7.9977; 9: -7.9977; 10: -71.33%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 11.2124 | 11.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2147 | 0.84218 | 2.3725 | 0 | 0 | 9.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6912 | 0.71415 | 1.9771 | 0 | 0 | 7: 68.4312; 8: 7.9977; 9: -7.9977; 10: -71.33%
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | L_08.2021.12. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | L_08.2021.9. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | М_08.2022.10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.040264 |  | 0.040264 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.033553 |  | 0.033553 |  |  | 7: 1.4271; 8: -0.040264; 9: 0.040264; 10: #DIV/0!
1.3.1.4 | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | L_08.2021.10. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.1.5 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | N_08.2023.1. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.1.6 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | М_08.2022.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.1.7 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | М_08.2022.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.1.8 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | L_08.2021.4. | 7.02 | 7.02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.85 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 7.02; 9: -7.02; 10: -100%
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | N_08.2023.4. | 4.1924 | 4.1924 |  |  |  |  | 3.1744 | 0.84218 | 2.3323 |  |  | 3.4937 |  |  |  |  | 2.6577 | 0.71415 | 1.9435 |  |  | 7: 67.0041; 8: 1.018; 9: -1.018; 10: -24.28%
1.3.1.10 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | N_08.2023.5. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
[19 empty] | 0 |  |  |  |  | 10: #DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | L_08.2020.2. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.3.4.2. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов | М_08.2022.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [22 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3218.2432 | 1075.464 |  |  |  |  | 199.7741 | 187.2846 | 12.4895 | 0 | 0 | 1814.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.982 | 13.2726 | 15.7094 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 875.6899; 9: -875.6899; 10: -81.42%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1536.8842 | 258.5801 |  |  |  |  | 172.8892 | 169.765 | 3.1242 | 0 | 0 | 716.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1028 | 7.3623 | 2.7405 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 85.6909; 9: -85.6909; 10: -33.14%
1.5.1.1. | Строительство ГПЭС в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 33 МВт | N_08.2023.2. | 616.38 | 0 |  |  |  |  | 3.1242 |  | 3.1242 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.7405 |  | 2.7405 |  |  | 8: -3.1242; 9: 3.1242; 10: #DIV/0!
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | N_08.2023.3. | 920.5042 | 258.5801 |  |  |  |  | 169.765 | 169.765 |  |  |  | 716.8527 |  |  |  |  | 7.3623 | 7.3623 |  |  |  | 8: 88.8151; 9: -88.8151; 10: -34.35%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1681.3591 | 816.8839 |  |  |  |  | 26.885 | 17.5196 | 9.3653 | 0 | 0 | 1097.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8792 | 5.9103 | 12.9689 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 789.9989; 9: -789.9989; 10: -96.71%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | L_08.2021.3. | 1681.3591 | 816.8839 |  |  |  |  | 26.885 | 17.5196 | 9.3653 |  |  | 1097.728 |  |  |  |  | 18.8792 | 5.9103 | 12.9689 |  |  | 8: 789.9989; 9: -789.9989; 10: -96.71%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | [20 empty] | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3137 | 1.4377 | 7.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81037 | 0.32137 | 5.6946 | 0 | 0 | 7: 5.1078; 8: -2.3137; 9: 2.3137; 10: #DIV/0!
1.7.1 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, балаганнах-1 | L_08.2021.13. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.2 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, вахтовый поселок "Дальзолото" | L_08.2021.11. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.3 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, Джарджан | L_08.2021.14. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.4 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, база Приленск | М_08.2022.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.5 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | М_08.2022.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.6 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | М_08.2022.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.7. | Приобретение компрессора инструментального - 1 ед. | L_08.2021.5. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.8 | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | М_08.2022.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.9. | Приобретение охладителя нефти 1 ед. и фильтр-установок - 6 ед. | L_08.2021.15. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.10 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | М_08.2022.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.11. | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | М_08.2022.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.12. | Приобретение вагонов для проживания | М_08.2022.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.13. | Приобретение ультразвуковой ванны | М_08.2022.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.14. | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | М_08.2022.20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.15 | Приобретение телескопического погрузчика | М_08.2022.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.15 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | М_08.2022.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2142 | 1.1156 | 0.098545 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.052437 | 0.052437 |  |  |  | 8: -1.2142; 9: 1.2142; 10: #DIV/0!
1.7.16. | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | T_04.2023.1. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.58737 |  | 0.58737 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.489 |  | 0.489 |  |  | 7: 5.1078; 8: -0.58737; 9: 0.58737; 10: #DIV/0!
1.7.17. | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | T_04.2023.2. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.18. | Приобретение инструментов | T_04.2023.3. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.19. | Приобретение ручного инструмента | O_08.2024.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.51213 | 0.32212 | 0.19001 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.26893 | 0.26893 |  |  |  | 8: -0.51213; 9: 0.51213; 10: #DIV/0!
1.7.20. | Приобретение средств малой механизации | O_08.2024.6 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0.0638
1.7.21. | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | O_08.2024.8 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7301 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.4418 |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
1.7.22. | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | O_08.2024.9 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.44 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.7 |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: #DIV/0!
[25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## Отчет по вводу,выв-у 1пол 24 г.
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 1 квартал 2024 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2024 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 4.53 | 5.17 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 4.53 | 5.17 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 4.53 | 5.17 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 4.53 | 5.17 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 4.53 | 5.17 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 0 | 0.64
1.3.1.4 | Замена дизель генератора V550 400 кВт 400В - 2 шт на дизель-генератор 500 кВт - 2 шт, АД-60, ЭД100- Т400PК на дизель-генератор 60, 100 кВт - 2 шт, вахтовый поселок "Эбелях-Гусиный" | 0 | 0
1.3.1.5 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | 0 | 0
1.3.1.6 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 3 шт | 0 | 0
1.3.1.7 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 0 | 0
1.3.1.8 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | 0 | 0
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | 4.53 | 4.53
1.3.1.10 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 0
1.3.4.1. | Установка удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС вахтовых поселков Эбелях Гусиный, Верхнее Молодо | 0 |  | 0 | 0
1.3.4.2. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство ГПЭС в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 33 МВт | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3. | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4. | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6. | Приобретение вагонов для проживания | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7. | Приобретение ультразвуковой ванны | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8. | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.9. | Приобретение телескопического погрузчика | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.10. | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.11. | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.12. | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.13. | Приобретение инструментов | 0 | 0 | 0 | 0