## Отчет об исп-е
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 1 квартал 2024 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Русаков М.В.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2024 год | [9 empty] | Объем освоения 2024 год | [9 empty] | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Всего | [11 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | Г | 7272.9539 | 1086.672 |  |  |  |  | 425.5037 | 189.2424 | 21.7181 | 14.9259 | 199.6174 | 922.4916 |  |  |  |  | 360.4566 | 14.3081 | 23.3811 | 15.8362 | 306.9312 | 15.66 | 587.2088 | -661.1683 | -60.84%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 993.6683 | 77.2471 |  |  |  |  | 52.8214 | 0.84218 | 2.3725 | 0.93502 | 48.6717 | 65.6847 |  |  |  |  | 43.622 | 0.71415 | 1.9771 | 0 | 40.9307 |  | 4.6143 | -24.4257 | -31.62%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 6183.0321 | 924.2031 |  |  |  |  | 342.2869 | 187.2846 | 12.4895 | 13.0649 | 129.4479 | 779.2787 |  |  |  |  | 285.4548 | 13.2726 | 15.7094 | 8.8394 | 247.6335 | 15.66 | 581.9162 | -581.9162 | -62.96%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 96.2536 | 85.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3954 | 1.1156 | 6.856 | 0.92589 | 21.4978 | 77.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3798 | 0.32137 | 5.6946 | 6.9968 | 18.367 | 15.66 | 0.67834 | -0.67834 | -0.796%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | Г | 7272.9539 | 1086.672 |  |  |  |  | 425.5037 | 189.2424 | 21.7181 | 14.9259 | 199.6174 | 922.4916 |  |  |  |  | 360.4566 | 14.3081 | 23.3811 | 15.8362 | 306.9312 | 15.66 | 587.2088 | -661.1683 | -60.84%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | [22 empty] | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 993.6683 | 77.2471 |  |  |  |  | 52.8214 | 0.84218 | 2.3725 | 0.93502 | 48.6717 | 65.6847 |  |  |  |  | 43.622 | 0.71415 | 1.9771 | 0 | 40.9307 | 68.4312 | 4.6143 | -24.4257 | -31.62%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 993.6683 | 77.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8214 | 0.84218 | 2.3725 | 0.93502 | 48.6717 | 65.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.622 | 0.71415 | 1.9771 | 0 | 40.9307 | 68.4312 | 4.6143 | -4.6143 | -5.973%
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | L_08.2021.12. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | L_08.2021.9. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | М_08.2022.10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.040264 |  | 0.040264 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.033553 |  | 0.033553 |  |  | 1.4271 | -0.040264 | 0.040264 | #DIV/0!
1.3.1.4 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | N_08.2023.1. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.5 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | М_08.2022.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.6 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | М_08.2022.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.7 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | L_08.2021.4. | 13.4828 | 13.4828 |  |  |  |  | 9.8462 |  |  | 0.93502 | 8.9112 | 12.5477 |  |  |  |  | 7.797 |  |  |  | 7.797 |  | 3.6366 | -3.6366 | -26.97%
1.3.1.8 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | N_08.2023.4. | 4.1924 | 4.1924 |  |  |  |  | 3.1744 | 0.84218 | 2.3323 |  |  | 3.4937 |  |  |  |  | 2.6577 | 0.71415 | 1.9435 |  |  | 67.0041 | 1.018 | -1.018 | -24.28%
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | N_08.2023.5. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.10 | Замена дизель-генераторов с комплектами адаптации, - 24 единицы | O_08.2024.1 | 230.6617 | 59.5719 |  |  |  |  | 39.7605 |  |  |  | 39.7605 | 49.6433 |  |  |  |  | 33.1338 |  |  |  | 33.1338 |  |  |  | 0%
1.3.1.11 | Модернизация АНДЭС Верхняя Муна путем перевода на водородное топливо | O_08.2024.2 | 745.3314 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
[19 empty] | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | [17 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.1. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов | М_08.2022.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | [23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6183.0321 | 924.2031 |  |  |  |  | 342.2869 | 187.2846 | 12.4895 | 13.0649 | 129.4479 | 779.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4548 | 13.2726 | 15.7094 | 8.8394 | 247.6335 | 0 | 581.9162 | -581.9162 | -62.96%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4415.1929 | 339.8955 |  |  |  |  | 181.5193 | 169.765 | 3.1242 | 0 | 8.6301 | 22.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1218 | 7.3623 | 2.7405 | 0 | 8.019 | 0 | 158.3762 | -158.3762 | -46.6%
1.5.1.1. | Строительство "Оленская ГПЭС" в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 32 МВт (ГПЭС Вилюйск) | N_08.2023.2. | 3360.2076 | 46.36 |  |  |  |  | 5.5677 |  | 3.1242 |  | 2.4435 | 2.8 |  |  |  |  | 5.3554 |  | 2.7405 |  | 2.6149 |  | 40.7923 | -40.7923 | -87.99%
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 12 МВт | N_08.2023.3. | 1054.9853 | 293.5355 |  |  |  |  | 175.9516 | 169.765 |  |  | 6.1866 | 20.0081 |  |  |  |  | 12.7664 | 7.3623 |  |  | 5.4041 |  | 117.5839 | -117.5839 | -40.06%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1767.8392 | 584.3077 |  |  |  |  | 160.7676 | 17.5196 | 9.3653 | 13.0649 | 120.8178 | 756.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3331 | 5.9103 | 12.9689 | 8.8394 | 239.6145 | 0 | 423.54 | -423.54 | -72.49%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | L_08.2021.3. | 1767.8392 | 584.3077 |  |  |  |  | 160.7676 | 17.5196 | 9.3653 | 13.0649 | 120.8178 | 756.4706 |  |  |  |  | 267.3331 | 5.9103 | 12.9689 | 8.8394 | 239.6145 |  | 423.54 | -423.54 | -72.49%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 96.2536 | 85.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3954 | 1.1156 | 6.856 | 0.92589 | 21.4978 | 77.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3798 | 0.32137 | 5.6946 | 6.9968 | 18.367 | 15.66 | 0.67834 | -0.67834 | -0.796%
1.7.1 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | М_08.2022.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.2 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | М_08.2022.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.3 | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | М_08.2022.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.4 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | М_08.2022.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.51 |  |  |  |  | 6.5833 |  |  | 6.5833 |  | 6.5833 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Переходящее мероприятие с 2023 года
1.7.5 | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | М_08.2022.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.6 | Приобретение вагонов для проживания | М_08.2022.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.7 | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | М_08.2022.20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.8 | Приобретение телескопического погрузчика | М_08.2022.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.9 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | М_08.2022.22 | 4.2458 | 2.9978 |  |  |  |  | 1.8829 | 1.1156 | 0.098545 | 0.46721 | 0.20155 | 2.4982 |  |  |  |  | 1.0406 | 0.052437 |  | 0.36405 | 0.62414 |  | 1.1149 | -1.1149 | -37.19%
1.7.10 | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | T_04.2023.1. | 0.49002 | 0.49002 |  |  |  |  | 0.58737 |  | 0.58737 |  |  | 0.40835 |  |  |  |  | 0.489 |  | 0.489 |  |  | 5.1078 | -0.09735 | 0.09735 | 19.87%
1.7.11 | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | T_04.2023.2. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.12 | Приобретение инструментов | T_04.2023.3. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.13 | Замена Митцубиси L200 Пикап на автомобиль пикап, 2 ед. | O_08.2024.3 | 15.7037 | 7.062 |  |  |  |  | 5.7097 |  |  |  | 5.7097 | 5.885 |  |  |  |  | 4.7581 |  |  |  | 4.7581
1.7.14 | Приобретение автомобиля (пикап) | O_08.2024.4 | 7.09 | 6.6 |  |  |  |  | 5.7097 |  |  |  | 5.7097 | 5.5 |  |  |  |  | 4.7581 |  |  |  | 4.7581
1.7.15 | Приобретение ручного инструмента | O_08.2024.5 | 1.613 | 0.96092 |  |  |  |  | 0.32272 |  |  | 0.32272 |  | 0.80077 |  |  |  |  | 0.33825 | 0.26893 |  |  | 0.069314 | 0.26893 | 0.6382 | -0.6382 | -66.42%
1.7.16 | Приобретение средств малой механизации | O_08.2024.6 | 3.0282 | 3.0282 |  |  |  |  | 0.87075 |  |  | 0.13596 | 0.73479 | 2.5235 |  |  |  |  | 0.62562 |  | 0.0638 | 0.0495 | 0.51232
1.7.17 | Счетчик жидикости "VZOA 20 RC 130/16, 50 ед. | O_08.2024.7 | 11.1 | 11.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.25 |  |  |  |  | 0
1.7.18 | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | O_08.2024.8 | 1.8927 | 1.8927 |  |  |  |  | 1.7301 |  | 1.7301 |  |  | 1.5773 |  |  |  |  | 1.4418 |  | 1.4418 |  |  |  | 0.16263 | -0.16263 | -8.593%
1.7.19 | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | O_08.2024.9 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 4.44 |  | 4.44 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 3.7 |  | 3.7 |  |  | 3.7 | -1.14 | 1.14 | 34.55%
1.7.20 | Приобретение надувного ПВХ ангара и кран-балки, 1 ед. | O_08.2024.10 | 9.8044 | 9.8044 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.1704 |  |  |  |  | 0
1.7.21 | Вакуумный Реклоузер OSM 15(10КВ) на ПП№7 "Кристалл", 1 ед. | O_08.2024.11 | 2.4899 | 2.4899 |  |  |  |  | 1.866 |  |  |  | 1.866 | 2.0749 |  |  |  |  | 1.555 |  |  |  | 1.555
1.7.22 | Блок механической мастерской на базе морского контейнера 20 фут, 1 ед. | O_08.2024.12 | 3.0338 | 3.0338 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.5281 |  |  |  |  | 0
1.7.23 | Резистивный нагрузочный модуль НМ-500-Т400-К2 в кожухе, 1 ед. | O_08.2024.13 | 1.5845 | 1.5845 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3205 |  |  |  |  | 0
1.7.24 | Вагон-дома для проживания персонала ПП №1, 7 ед. | O_08.2024.14 | 18.0869 | 18.0869 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.0725 |  |  |  |  | 0
1.7.25 | Вагон-дом для реализации проекта "Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля", 1 ед. | O_08.2024.15 | 2.5838 | 2.5838 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.1532 |  |  |  |  | 0
1.7.26 | Контейнер 20 футов (Якутск), 1 ед. | O_08.2024.16 | 0.216 | 0.216 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.18 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16
1.7.27 | Приобретение ДГУ 500кВт для участка Кристалл, Усть-Янский район РС (Я), 1 ед. | O_08.2024.17 | 9.9906 | 9.9906 |  |  |  |  | 7.1161 |  |  |  | 7.1161 | 8.3255 |  |  |  |  | 5.9301 |  |  |  | 5.9301
[25 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## Отчет по вводу,выв-у
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 2024 год.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Жолнерчик С.С.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2024 год | 2024 год | 2024 год | 2024 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 7.26 | 5.81 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 7.26 | 5.81 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.64 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 7.26 | 5.81 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 7.26 | 5.17 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 7.26 | 5.17 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 0 | 0.64
1.3.1.4 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | 0 | 0
1.3.1.5 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 3 шт | 0 | 0
1.3.1.6 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 0 | 0
1.3.1.7 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | 0 | 0
1.3.1.8 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | 4.53 | 4.53
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | 0
1.3.1.10 | Замена дизель-генераторов с комплектами адаптации, - 24 единицы | 2.73
1.3.1.11 | Модернизация АНДЭС Верхняя Муна путем перевода на водородное топливо | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 0
1.3.4.1. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство "Оленская ГПЭС" в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 32 МВт (ГПЭС Вилюйск) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 12 МВт | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 | 0.64 | 0 | 0
1.7.1 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 0 | 0.64 | 0 | 0
1.7.5 | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | Приобретение вагонов для проживания | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8 | Приобретение телескопического погрузчика | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.9 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.10 | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.11 | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.12 | Приобретение инструментов | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.13 | Замена Митцубиси L200 Пикап на автомобиль пикап, 2 ед. | 0 | 0
1.7.14 | Приобретение автомобиля (пикап) | 0 | 0
1.7.15 | Приобретение ручного инструмента | 0 | 0
1.7.16 | Приобретение средств малой механизации | 0 | 0
1.7.17 | Счетчик жидикости "VZOA 20 RC 130/16, 50 ед. | 0 | 0
1.7.18 | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | 0 | 0
1.7.19 | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | 0 | 0
1.7.20 | Приобретение надувного ПВХ ангара и кран-балки, 1 ед. | 0 | 0
1.7.21 | Вакуумный Реклоузер OSM 15(10КВ) на ПП№7 "Кристалл", 1 ед. | 0 | 0
1.7.22 | Блок механической мастерской на базе морского контейнера 20 фут, 1 ед. | 0 | 0
1.7.23 | Резистивный нагрузочный модуль НМ-500-Т400-К2 в кожухе, 1 ед. | 0 | 0
1.7.24 | Вагон-дома для проживания персонала ПП №1, 7 ед. | 0 | 0
1.7.25 | Вагон-дом для реализации проекта "Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля", 1 ед. | 0 | 0
1.7.26 | Контейнер 20 футов (Якутск), 1 ед. | 0 | 0
1.7.27 | Приобретение ДГУ 500кВт для участка Кристалл, Усть-Янский район РС (Я), 1 ед. | 0.5 | 0