## Отчет об исп-е
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Якутская генерирующая компания" за 1 квартал 2025 года.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Якутская генерирующая компания"
_______________________Жолнерчик С.С.
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2025 год | [9 empty] | Объем освоения 2025 год | [9 empty] | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего | [9 empty] | Всего | [11 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | утв. план** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | факт*** | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | Г | 6186.2819 | 2455.6684 |  |  |  | 2455.6684 | 1255.2494 | 108.574 | 354.6088 | 794.5657 | 0 | 3615.9122 |  |  |  | 3615.9122 | 1841.4477 | 153.2872 | 575.7022 | 1112.4584 | 0 | 32.431 | 1202.9729 | -1200.4189 | -48.88%
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.2 | Реконструкция, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 916.4212 | 31.3636 |  |  |  | 31.3636 | 35.5991 | 29.8438 | 5.5233 | 2.7311 | 0 | 26.1364 |  |  |  | 26.1364 | 35.4974 | 26.1647 | 4.8751 | 4.4577 | 0 |  | -1.6815 | 4.2354 | 13.5%
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 5258.829 | 2422.3514 |  |  |  | 2422.3514 | 1166.5877 | 46.7002 | 344.3247 | 775.5628 | 0 | 3588.148 |  |  |  | 3588.148 | 1743.5605 | 102.4317 | 549.7726 | 1091.3562 | 0 | 32.431 | 1255.7636 | -1255.7636 | -51.84%
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 11.0318 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 53.0626 | 32.03 | 4.7609 | 16.2717 | 0 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 62.3898 | 24.6907 | 21.0545 | 16.6446 | 0 | 32.431 | -51.1093 | 51.1093 | 2616%
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | Г | 6186.2819 | 2455.6684 |  |  |  | 2455.6684 | 1255.2494 | 108.574 | 354.6088 | 794.5657 | 0 | 3615.9122 |  |  |  | 3615.9122 | 1841.4477 | 153.2872 | 575.7022 | 1112.4584 | 0 | 32.431 | 1202.9729 | -1200.4189 | -48.88%
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 916.4212 | 31.3636 |  |  |  | 31.3636 | 35.5991 | 29.8438 | 5.5233 | 2.7311 | 0 | 26.1364 |  |  |  | 26.1364 | 35.4974 | 26.1647 | 4.8751 | 4.4577 | 0 | 0 | -1.6815 | 4.2354 | 13.5%
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 916.4212 | 31.3636 | 0 | 0 | 0 | 31.3636 | 33.6197 | 27.9633 | 5.4243 | 2.7311 | 0 | 26.1364 | 0 | 0 | 0 | 26.1364 | 33.8479 | 24.5152 | 4.8751 | 4.4577 | 0 | 0 | -1.6815 | 1.6815 | #DIV/0!
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | L_08.2021.12. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | L_08.2021.9. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | М_08.2022.10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.4 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | N_08.2023.1. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.5 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 1 шт | М_08.2022.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.6 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | М_08.2022.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.7 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | L_08.2021.4. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.6815 | 0.21447 | 1.235 | 0.232 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.3631 | 0.17873 | 0.78979 | 4.3945 |  |  | -1.6815 | 1.6815 | #DIV/0!
1.3.1.8 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | N_08.2023.4. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | N_08.2023.5. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.10 | Замена дизель-генераторов с комплектами адаптации, - 24 единицы | O_08.2024.1 | 171.0897 | 31.3636 |  |  |  | 31.3636 | 31.9382 | 27.7489 | 4.1893 |  |  | 26.1364 |  |  |  | 26.1364 | 28.4849 | 24.3365 | 4.0853 | 0.063112 |  |  |  |  | 0%
1.3.1.11 | Модернизация АНДЭС Верхняя Муна путем перевода на водородное топливо | O_08.2024.2 | 745.3314 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.3.1.12 | Замена газопоршневых генераторных установок (ГПГУ) на ГПЭС Моркока | P_08.2025.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.4991 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 1.8804 | 0.09897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6495 | 1.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.1. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов | М_08.2022.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3.4.2. | Выполнение комплекса работ по реализации параметрической диагностики ДВС на действующей системе ДУ вахтового поселка «Верхнее Молодо» и системе мониторинга ООО «ЯГК» | P_08.2025.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.9794 | 1.8804 | 0.09897 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6495 | 1.6495 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5258.829 | 2422.3514 |  |  |  | 2422.3514 | 1166.5877 | 46.7002 | 344.3247 | 775.5628 | 0 | 3588.148 | 0 | 0 | 0 | 3588.148 | 1743.5605 | 102.4317 | 549.7726 | 1091.3562 | 0 | 0 | 1255.7636 | -1255.7636 | -51.84%
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4075.2974 | 1628.9538 |  |  |  | 1628.9538 | 608.92 | 34.4113 | 167.7109 | 406.7978 | 0 | 1613.7977 | 0 | 0 | 0 | 1613.7977 | 725.0528 | 47.4725 | 295.11 | 382.4702 | 0 | 0 | 1020.0339 | -1020.0339 | -62.62%
1.5.1.1. | Строительство "Оленская ГПЭС" в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 32 МВт (ГПЭС Вилюйск) | N_08.2023.2. | 3313.8476 | 867.504 |  |  |  | 867.504 | 15.559 | 4.2185 | 4.7015 | 6.639 |  | 756.3633 |  |  |  | 756.3633 | 15.1553 | 4.1381 | 5.5107 | 5.5064 |  |  | 851.945 | -851.945 | -98.21%
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 12 МВт | N_08.2023.3. | 761.4498 | 761.4498 |  |  |  | 761.4498 | 593.361 | 30.1928 | 163.0094 | 400.1588 |  | 857.4344 |  |  |  | 857.4344 | 709.8975 | 43.3344 | 289.5993 | 376.9638 |  |  | 168.0888 | -168.0888 | -22.07%
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1183.5315 | 793.3976 |  |  |  | 793.3976 | 557.6678 | 12.2889 | 176.6138 | 368.765 | 0 | 1974.3503 | 0 | 0 | 0 | 1974.3503 | 1018.5077 | 54.9592 | 254.6626 | 708.8859 | 0 | 0 | 235.7298 | -235.7298 | -29.71%
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | L_08.2021.3. | 1183.5315 | 793.3976 |  |  |  | 793.3976 | 557.6678 | 12.2889 | 176.6138 | 368.765 |  | 1974.3503 |  |  |  | 1974.3503 | 1018.5077 | 54.9592 | 254.6626 | 708.8859 |  |  | 235.7298 | -235.7298 | -29.71%
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 11.0318 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 53.0626 | 32.03 | 4.7609 | 16.2717 | 0 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 62.3898 | 24.6907 | 21.0545 | 16.6446 | 0 | 32.431 | -51.1093 | 51.1093 | 2616%
1.7.1 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | М_08.2022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.2 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | М_08.2022.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.3 | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | М_08.2022.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.4 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | М_08.2022.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Переходящее мероприятие с 2023 года
1.7.5 | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | М_08.2022.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.6 | Приобретение вагонов для проживания | М_08.2022.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.7 | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | М_08.2022.20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.8 | Приобретение телескопического погрузчика | М_08.2022.21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.9 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | М_08.2022.22 | 1.248 | 0.624 |  |  |  | 0.624 | 0.67255 | 0.67255 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0.26875 | 0 | 0 | 0.26875 |  |  | -0.048547 | 0.048547 | 7.78%
1.7.10 | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | T_04.2023.1. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.11 | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | T_04.2023.2. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.12 | Приобретение инструментов | T_04.2023.3. | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.13 | Замена Митцубиси L200 Пикап на автомобиль пикап, 2 ед. | O_08.2024.3 | 8.6417 | 0.52433 |  |  |  | 0.52433 | 5.0109 |  |  | 5.0109 |  | 0.43694 |  |  |  | 0.43694 | 4.9293 | 0 | 0.37905 | 4.5502 |  | 5.5116 | -4.4865 | 4.4865 | 855.7%
1.7.14 | Приобретение автомобиля (пикап) | O_08.2024.4 | 0.49002 | 0.49002 |  |  |  | 0.49002 | 0 |  |  |  |  | 0.40835 |  |  |  | 0.40835 | 0.75355 | 0 | 0.37905 | 0.3745 |  | 5.5116 | 0.49002 | -0.49002 | -100%
1.7.15 | Приобретение ручного инструмента | O_08.2024.5 | 0.65205 | 0.315 |  |  |  | 0.315 | 0.38192 | 0.083177 |  | 0.29874 |  | 0.2625 |  |  |  | 0.2625 | 0.24895 |  |  | 0.24895 |  |  | -0.066921 | 0.066921 | 21.24%
1.7.16 | Приобретение средств малой механизации | O_08.2024.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.7984 | 2.615 |  | 0.18341 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4208 | 2.2679 |  | 0.15284 |  |  | -2.7984 | 2.7984 | #DIV/0!
1.7.17 | Счетчик жидикости "VZOA 20 RC 130/16, 50 ед. | O_08.2024.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.852 | 1.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9874 | 0 | 13.9874 | 0 |  | 0.15433 | -1.852 | 1.852 | #DIV/0!
1.7.18 | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | O_08.2024.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.033905 | 0 | 0.033905 | 0 |  | 1.4757 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.19 | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | O_08.2024.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.20 | Приобретение надувного ПВХ ангара и кран-балки, 1 ед. | O_08.2024.10 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.3396 | 5.6396 | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7941 | 4.6996 | 5.0944 | 0 |  |  | -10.3396 | 10.3396 | #DIV/0!
1.7.21 | Вакуумный Реклоузер OSM 15(10КВ) на ПП№7 "Кристалл", 1 ед. | O_08.2024.11 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 1.655 | -0.1 | 0.1 | #DIV/0!
1.7.22 | Блок механической мастерской на базе морского контейнера 20 фут, 1 ед. | O_08.2024.12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.5672 | 2.5672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2641 | 2.1393 | 0 | 0.12475 |  | 2.2641 | -2.5672 | 2.5672 | #DIV/0!
1.7.23 | Резистивный нагрузочный модуль НМ-500-Т400-К2 в кожухе, 1 ед. | O_08.2024.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.24 | Вагон-дома для проживания персонала ПП №1, 7 ед. | O_08.2024.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 13.5912 | 13.5912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5992 | 11.326 | 0.94154 | 0.3317 |  | 8.9629 | -13.5912 | 13.5912 | #DIV/0!
1.7.25 | Вагон-дом для реализации проекта "Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля", 1 ед. | O_08.2024.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.9416 | 1.9416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7525 | 1.618 | 0.13451 | 0 |  |  | -1.9416 | 1.9416 | #DIV/0!
1.7.26 | Контейнер 20 футов (Якутск), 1 ед. | O_08.2024.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.27 | Приобретение ДГУ 500кВт для участка Кристалл, Усть-Янский район РС (Я), 1 ед. | O_08.2024.17 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.28 | Приобретение автомобиля (внедорожник/пикап), 2 ед. | P_08.2025.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.0217 |  |  | 10.0217 |  | 0 |  |  |  |  | 8.3515 | 0 | 0 | 8.3515 |  | 4.1757 | -10.0217 | 10.0217 | #DIV/0!
1.7.29 | Приобретение сервисного оборудования | P_08.2025.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.76238 | 0.044513 | 0.060889 | 0.65698 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.83559 | 0.044513 | 0.10464 | 0.68644 |  |  | -0.76238 | 0.76238 | #DIV/0!
1.7.30 | Кондиционеры, 2 ед. | P_08.2025.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.456 | 0.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 |  | 0.456 | -0.456 | 0.456 | #DIV/0!
1.7.31 | Морской контейнер 20 футов, 9 ед. | P_08.2025.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3302 | 0 | 0 | 1.3302 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.32 | Слесарная мастерская на базе 20 фут.контейнера (Талахтах), 1 ед. | P_08.2025.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5672 | 2.5672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2641 | 2.1393 | 0 | 0.12475 |  | 2.2641 | -2.5672 | 2.5672 | #DIV/0!
1.7.33
1.7.34
1.7.35
1.7.36 | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!

## Отчет по вводу,выв-у
Приложение № 7.3
к приказу Минэнерго России
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ЯГК" за 2025 год.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЯГК"
________________________Жолнерчик С.С.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт | МВт | МВт | МВт
|  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ООО "ЯГК", в том числе: | 13.35 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего
0.2 | Реконструкция, всего
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего
0.5 | Новое строительство, всего | 13.35 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия), в том числе: | 13.35 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе:
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе:
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе:
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе:
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | 1.35 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | 1.35 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Замена дизель генератора АД-100, АД-30 С-Т 400-1P на дизель генераторы 30, 100 кВт, база Приленск - 3 шт | 0
1.3.1.2 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 УЦС - 3 шт на дизель генератор 2х500 кВт - 2 шт, база Балаганнаах | 0
1.3.1.3 | Замена дизель генератора АД-60, cummins, вахтовый поселок "Моргогор" - 2 шт | 0
1.3.1.4 | Замена дизель генератора cummins ЭД-100-Т400, база Эбелях-дорожник - 1 шт | 0
1.3.1.5 | Замена дизель генератора 200 кВт GCU 400 EWC на дизель-генератор 2х500, ЭД60-Т400РК на ДЭС 60 кВт участок "Эбелях 5" - 3 шт | 0
1.3.1.6 | Замена дизель генераторов 250 кВт ДЭС GCU 400 EWS на дизель-генератор 2х500 , участок "Эбелях -6 " | 0
1.3.1.7 | Замена котлов-утилизаторов в Нюрбинском ГОК, 5500 кВт, 5 ед. | 0
1.3.1.8 | Замена дизель генераторов в Анабарском, Оленекском и Булунском районе мощностью 30, 100, 300, 450 кВт, - 19 единиц | 0
1.3.1.9 | Замена дизель генераторов в Мирнинском районе мощностью по 100 кВт, - 6 единиц | 0
1.3.1.10 | Замена дизель-генераторов с комплектами адаптации, - 24 единицы | 1.35
1.3.1.11 | Модернизация АНДЭС Верхняя Муна путем перевода на водородное топливо | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе:
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе:
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 0
1.3.4.1. | Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе:
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа)
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе:
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.1.1. | Строительство "Оленская ГПЭС" в г. Вилюйск Вилюйского района Республики Саха (Якутия), мощность до 32 МВт (ГПЭС Вилюйск) | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | Строительство ГПЭС в п. Накын МНГОК Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 12 МВт | 12 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе:
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе:
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1. | Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Приобретение распределительного устройства 0,4 кВ контейнерного типа, участок Эбелях 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | Приобретение дизель-генератора на происводственные участки в Анабарском районе РС (Я) | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | Приобретение дизель-генератора ЭД500-Т400-2РН в прииск "Кристалл" в Усть-Янском районе РС (Я) | 0 |  | 0 | 0
1.7.5 | Приобретение ДГУ для нужд производственного позразделения №6 в Мирнинском районе РС (Я) 10 кВт, 4 ед. | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | Приобретение вагонов для проживания | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | Приобретение автомобильных средств для производственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.8 | Приобретение телескопического погрузчика | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.9 | Приобретение компьютеров, оргтехники и средств связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.10 | Приобретение Митцубиси L200 Пикап | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.11 | Контейнеры для хранения ТМЦ на ПП №1 Маят, Молодо | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.12 | Приобретение инструментов | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.13 | Замена Митцубиси L200 Пикап на автомобиль пикап, 2 ед. | 0 | 0
1.7.14 | Приобретение автомобиля (пикап) | 0 | 0
1.7.15 | Приобретение ручного инструмента | 0 | 0
1.7.16 | Приобретение средств малой механизации | 0 | 0
1.7.17 | Счетчик жидикости "VZOA 20 RC 130/16, 50 ед. | 0 | 0
1.7.18 | Приобретение сушильных шкафов DION UNI NEX, 10 ед. | 0 | 0
1.7.19 | Приобретение модуля пневмокаркасного ПКМ–Н83 или эквивалент, 2 ед. | 0 | 0
1.7.20 | Приобретение надувного ПВХ ангара и кран-балки, 1 ед. | 0 | 0
1.7.21 | Вакуумный Реклоузер OSM 15(10КВ) на ПП№7 "Кристалл", 1 ед. | 0 | 0
1.7.22 | Блок механической мастерской на базе морского контейнера 20 фут, 1 ед. | 0 | 0
1.7.23 | Резистивный нагрузочный модуль НМ-500-Т400-К2 в кожухе, 1 ед. | 0 | 0
1.7.24 | Вагон-дома для проживания персонала ПП №1, 7 ед. | 0 | 0
1.7.25 | Вагон-дом для реализации проекта "Газопровод-отвод к производственной площадке Накынского рудного поля", 1 ед. | 0 | 0
1.7.26 | Контейнер 20 футов (Якутск), 1 ед. | 0 | 0
1.7.27 | Приобретение ДГУ 500кВт для участка Кристалл, Усть-Янский район РС (Я), 1 ед. | 0.5 | 0